**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022**

**Článek 1.**

**1. Objednatel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění změn provedených Opatřením MZ ČR ze dne 8. 9. 2022, č.j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

IČ: 00673552

DIČ:CZ00673552

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel**

**Název firmy: Medstav s.r.o.**

zast. Jaroslav Medulič – jednatel společnosti

Sídlo: Rokytnická 837/2, 197 00, Praha 9 - Kbely

IČ : 17082455

DIČ: CZ17082455

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366300

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022,** která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané **„Pomocné stavební práce a zednické práce v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice v roce 2022-2024“.**

**Článek 2.**

1. Smluvní strany konstatují, že následkem havarijního stavu budovy „C“ v areálu nemocnice vznikla neodkladná potřeba tento havarijní stav odstranit a bylo nutné zvýšit dohodnutý počet pracovníků zhotovitele, následkem čehož byl vyčerpán finanční limit za provedené práce dohodnutý ve smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení prací k 31. 12. 2023 a na navýšení finančního limitu za práce provedené v měsíci říjnu, listopadu a prosinci roku 2023, tak, že rozsah pomocných stavebních prací se zvyšuje o 1300 hodin celkem a rozsah zednických prací se zvyšuje o 4 000 hodin celkem.

**Článek 3.**

a) S ohledem na výše uvedené **se mění článek III. „Termín a místo plnění“** uzavřené smlouvy v části, která stanoví termín ukončení prací takto:

**„Termín ukončení prací: 31. prosinec 2023“.**

b) Dále se **mění článek IV. „Cenové ujednání“ v odstavci 1.** uzavřené smlouvy takto:

„ Cena pomocných stavebních prací činí celkem 1 527 500,00 Kč bez DPH

Cena zednických prací činí celkem 5 830 000,00 Kč bez DPH“.

**Článek 4.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

**Článek 5.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

V Horních Beřkovicích, dne 28. 9. 2023 V Horních Beřkovicích, dne 28. 9. 2023

**Objednatel: Zhotovitel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Medstav s.r.o.**

MUDr. Jiří Tomeček, MBA Jaroslav Medulič

ředitel jednatel

(podepsáno, orazítkováno) (podepsáno,orazítkováno)