Oceněný soupis prací změn závazku č.1 ze dne 19.9.2023

Změny kladné v KČ Změny záporné v KČ

129 406,01 -55 984,40

158 400,00

287 806,01 -55 984,40

231 821,61

Za Objednatele:

19.09.2023 Datum:

Za Zhotovitele:

Datum:

SO 01

Cena za vícepráce/méněpráce:

VON

Cena za vícepráce celkem:

4 5 6 7

10,000 11,815 1,815

24,650 27,377 2,727

34,000 40,726 6,726

34,000 40,726 6,726

15,720 17,520 1,800

24,000 46,000 22,000

592,760 596,025 3,265

279,220 262,754 -16,466 3 400,00 949 348,00

0,000 16,323 16,323

0,000 16,323 16,323 4 070,00 0,00 0,00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)

Vt Jáchymovský potok ř.km. 5,300-5,380 Havarijní stav PB zdi

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001

SO 01 - Havarojní stav PB zdi

Aspe Firma: ALGON a.s Příloha č.1 Stran

a:

1

19.09.2023

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

%

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 01 - Havarijní stav PB zdi

Poř. č.

pol.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Kód položky Název položky m.j.

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14

11 1257033R1 Čištění koryta od naplavenin tl do 250 mm dno 21 500,00 0,00 3 902,25 25 402,25 3 902,25 18,15

zpevněné kamenem

M3 2 150,00

26 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné

odstranění

M2 450,00

24 2793111R1 M3 5 200,00

25 279351311 M2 1 050,00

Postupné podbetonování základového zdiva

prostým betonem tř. C 25/30 XF3 S4

15 300,00 0,00 3 026,70 18 326,70 3 026,70 19,78

128 180,00 0,00 14 180,40 142 360,40 14 180,40 11,06

35 700,00 0,00 7 062,30 42 762,30 7 062,30 19,78

11 520,00 0,00 10 560,00

84 888,00 11,45

35

9855642R1

Kotvičky pro výztuž betonu hloubky do 450 mm z

betonářské oceli D 18 mm do lepidla na kotvy

KUS 480,00

27 4523185R1 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými

nároky na prostředí

M3 5 400,00

1-N 451316113 M2 808,00 0,00 0,00 13 188,98 13 188,98 13 188,98 100,00

Bednění základových zdí rovné jednostranné

zřízení

Nové položky

32 601,80 0,00 179,57 32 781,38 179,58 0,55

22 080,00 10 560,00 91,67

0,00 9 720,00 94 608,00 9 720,00

Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s

vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 400 mm

3-N 465513417 M2 66 434,61 66 434,61 66 434,61 100,00

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály,

hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z

kamene tříděného, s urovnáním líce a

29 463211158 M3 -55 984,40 0,00 893 363,60 -55 984,40 -5,90

39 998332011 T 55,00

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se

zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes

150 do 200 mm

0,000 14,970 14,970

73 421,61 5,74

2-N

Celkem 1 279 037,80 -55 984,40 129 406,01 1 352 459,41

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou M2 76,90 0,00 0,00 1 151,19 1 151,19 1 151,19 100,00

vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 400 mm

4 5 6 7

1,000 1,800 0,800

1,000 1,800 0,800

1,000 1,800 0,800

2

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)

Vt Jáchymovský potok ř.km. 5,300-5,380 Havarijní stav PB zdi

16.06.2023

Aspe Firma: ALGON a.s Příloha č.1 Strana

:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001

02 - Vedlejší náklady

Rozdíl cen

celkem v

%

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

02 - Vedlejší náklady

Poř. č.

pol.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Kód položky Název položky m.j.

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

11 12 13 14

9 0330000R1 Zajištění elektro z mobilního zdroje KČ 55 000,00 55 000,00

1 2 3 8 9 10

0,00 44 000,00 99 000,00

11 0330000R1 Dopravní opatření po dobu výstavby KČ 75 000,00

13 0630020R1 Práce ve ztížených podmínkách KČ 68 000,00

44 000,00 80,00

68 000,00 80,00

75 000,00 0,00 60 000,00 135 000,00 60 000,00 80,00

0,00 54 400,00 122 400,00 54 400,00

Celkem 198 000,00 0,00 158 400,00 356 400,00 158 400,00 80,00