
Smlouva o dílo na zhotovení části stavby

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ ČÁSTI STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“

Smluvní strany:

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 106 00
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 14616
bank. spojení: Československá obchodní banka a. s., č. účtu: 916747083/0300
zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa:
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 02 Kolín IV
 (dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: 065-PVO/2017

a

ČD – Telematika a.s.
se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00
IČO: 61459445, DIČ: CZ61459445
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938
bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 19-5524200217/0100
zastoupena: Ing. Miroslavem Řezníčkem MBA., předsedou představenstva
Ing. Bruno Wertlenem Ph.D. MSc., členem představenstva
Korespondenční adresa:
ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8A, 190 00, Praha 9
 (dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 17/007/248


dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Západ, Sokolovská 278, 190 00, Praha 9 (dále jen „Investor“ nebo „Zadavatel“). 
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Zadavatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).
V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Zadavatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. 
1.1.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 14 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.
1.1.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
- daňový doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjišťovacích protokolů,
- zjišťovací protokoly.
ÚČEL SMLOUVY
Zadavatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 4. 2016 pod evidenčním číslem 637415 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba I. část žst. Čelákovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka vyššího Objednatele.  
Účelem této Smlouvy je realizace níže specifikované části předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Zhotovitele.
Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění níže specifikované části předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
1.1.3 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
1.1.4 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
1.1.5 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli před podpisem Smlouvy, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE ODPADU NA STAVBĚ
Pro vyššího Objednatele zajištuje kompletní odpadové hospodářství společnost ŽSD a.s. se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice, IČO: 64511359. Tato společnost zpracuje projekt odpadového hospodářství včetně likvidace odpadů a nebezpečných odpadů, zajistí projednání tohoto projektu s příslušnými správními úřady a dále připraví Havarijní plán stavby. Projekt odpadového hospodářství a Havarijní plán jsou pro Zhotovitele závazné. 
Likvidaci jakéhokoliv odpadu vzniklého činností Zhotovitele, který není uveden v projektu odpadového hospodářství, např. komunálního odpadu, zajišťuje na vlastní náklady a riziko Zhotovitel dle této Smlouvy a dokumentů tvořících její součást, dle příslušných právních předpisů a dle pokynů osoby odpovědné za odpadové hospodářství stavby. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí ČR k zákonu o odpadech. Zhotovitel vede na stavbě seznam nebezpečných látek a směsí a nakládá s nimi dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vede seznam zaměstnanců proškolených autorizovanou osobou, kteří s těmito látkami a směsmi pracují. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny a nese v plné šíři následný možný postih za jejich nedodržování. Zhotovitel se zavazuje k plnění povinností na úseku požární ochrany vyplývajících z obecně závazných předpisů a příslušných ČSN. Zhotovitel se zavazuje k průběžnému předávání dokladů prokazujících ekologickou likvidaci odpadu Objednateli.
Zhotovitel průběžně spolupracuje s osobou odpovědnou za odpadové hospodářství stavby a ve lhůtách stanovených osobou odpovědnou za odpadové hospodářství stavby, podává pravidelná hlášení o evidenci. Pokud oceněný výkaz výměr obsahuje položky „skládkovné“, nebudou Zhotovitelem účtovány. Přepravy veškerých odpadů kategorie „N“ budou prováděny společností zajišťující likvidaci odpadů na základě smlouvy uzavřené mezi touto společností a vyšším Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje vždy alespoň 15 dní před každou jednotlivou potřebou přepravy odpadů kategorie „N“ předat Řediteli stavby (resp. odpadovému hospodáři) veškeré podklady potřebné pro zajištění přeprav, tj. zejména specifikace PS, předpokládaný objem a čas realizace. 
Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci s odpadovým hospodářem podle pokynů ředitele stavby.
POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti u společnosti Allianz pojišťovna, a.s., č. pojistné smlouvy 400026203/07, až do výše 100 000 000,- Kč.
Zhotovitel má uzavřeno stavebně montážní pojištění u Uniqa pojišťovna, a.s., č. pojistné smlouvy 2734317571, až do výše 2 564 364,- Kč.
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9.	OCHRANA INFORMACÍ
9.1	Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
9.2	Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
9.3	Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají této Smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména utajované skutečnosti, osobní údaje, bankovní tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
9.4	V případě, že dojde k neoprávněnému přístupu k jakékoli důvěrné informaci, je strana, která disponovala s těmito důvěrnými informacemi na základě této Smlouvy, povinna neprodleně informovat druhou stranu o této skutečnosti a vyvinout veškeré možné úsilí k tomu, aby informace nebyly zpřístupněny neoprávněným osobám.
9.5  	Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (stotisíckorunčeských) za každé porušení takové povinnosti, a to do 14 dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. V případě prodlení je povinná smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9.6	Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Nabytím platnosti a účinnosti této Smlouvy, tj. podpisem obou smluvních stran, pozbývají platnost jakékoliv písemné nebo ústní dohody smluvních stran, včetně platné objednávky Objednatele, upravující vzájemná práva a povinnosti týkající se zhotovení předmětu Díla dle této Smlouvy. Pokud již bylo provádění Díla zahájeno na základě objednávky Objednatele, nahrazuje smluvní vztah vzniklý na základě takové objednávky v plném rozsahu tato Smlouva.
Pokud vymezení a povaha předmětu Díla Zhotovitele dle odstavce 3.1 této Smlouvy objektivně vylučuje, aby některé z prací, výkonů a činností stanovených v Obchodních podmínkách a Technických podmínkách provedl Zhotovitel, pak platí, že se příslušná ustanovení Obchodních podmínek a Technických podmínek týkající se takových nemožných prací, výkonů a činností na plnění Zhotovitele nevztahují. Pro odstranění pochybností se jedná o práce, výkony a činnosti, které se mají podle Obchodních podmínek či Technických podmínek uskutečnit v souvislosti s pracemi a výkony, které nejsou Dílem podle této Smlouvy.
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 
[bookmark: _Ref214189956]Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem vnitra, což Objednatel svým podpisem na závěr této Smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této Smlouvy souhlasí.
Smluvní strany berou na vědomí, že byla-li smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují celý obsah čl. 3, 4, 7 a 8 této Smlouvy včetně souvisejících příloh za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:				
V Praze dne


………………………………………………….
XXX
[bookmark: _GoBack]XXXXX
AŽD Praha s.r.o.
	Za Zhotovitele:
V Praze dne 


………………………………………………….
Ing. Miroslav Řezníček MBA
předseda představenstva
ČD – Telematika a.s.
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………………………………………………….
Ing. Bruno Wertlen Ph.D., MSc.
člen představenstva
ČD – Telematika a.s.
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