**Dodatek č**. **1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.6.2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci

**„Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově**

Smluvní strany:

**Městské kulturní středisko Vyškov**

se sídlem: Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov

zastoupená: Mgr. Vierou Maňáskovou

IČ: 46270671

DIČ: CZ46270671

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné - dále jen **„objednatel“**

a

**VESTAV group s.r.o.**

se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

zastoupená: Jan Večeře, jednatel

IČ: 276 75 912

DIČ: CZ276 75 912

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé - dále jen **„zhotovitel“**

dále společně též jako **„smluvní strany“**

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.6.2023 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci **„Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově** v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky se dohodly smluvní strany na změně termínu dokončení díla tak, jak je uvedeno níže.
3. Předmětem tohoto dodatku je také dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou o dílo (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze změnové listu č.001/2023, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

**Čl.I. dodatku č.1**

1. Dle dohody smluvních stran se mění článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 2. **:**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **31.10.2023**.

1. Dle dohody smluvních stran se mění článek II. Cena díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 4.142.563,99 Kč

Méněpráce dle Změnového listu č.001/2023 - 104.160,00 Kč

Vícepráce dle Změnového listu č.001/2023 73.883,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 4.112.286,99 Kč**

**DPH 21% 863.580,27 Kč**

**Cena díla dle dodatku č.14 včetně DPH 4.975.867,26 Kč**

#### Čl. II. dodatku č.1 -Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 21. schůzi Rady města Vyškova dne 20. 9. 2023 usnesením č. 1164 – 05

Ve Vyškově dne: …………………. Ve Vyškově dne:

Objednatel: Zhotovitel:

..................................................... .....................................................

**Mgr. Viera Maňásková Jan Večeře**

ředitelka jednatel společnosti