|  |
| --- |
| Oprava střechy Sokolského domu **ZMĚNOVÝ LIST****číslo: 001/2023** |
| **Objednatel:** | Městské kulturní středisko Vyškov Jana Šoupala 137/4, 682 01 VyškovIČ: 46270671 |
| **Zhotovitel:** | VESTAV group s.r.o.Víta Nejedlého 601, 682 01 VyškovIČ: 276 75 912 |
| **Předmět dodávky:** | Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově |
| **TDI:** | Ing. Petr Hájek |
| **Předmět změny:** | Neprovedené práce: Nová replika ozdobné vázy (4 ks), nové lemování komínuNové práce: Demontáž komínového tělesa, oprava stávající ozdobné vázy, oplechování říms, doplnění krycí lišty u falc. krytiny, doplnění těsnící pásky pod kontralatě  |
| **Důvod změny:** | Stávající nefunkční komín se odstranil a proto není nutné nové oplechování komínu. Bude provedeno nové oplechování opadané římsy. Bude doplněna chybějící krycí lišta u stávající plechové falcované krytiny. Bude doplněna těsnící páska pod kontralatě. Původní ozdobná váza je v provedení zinek a proto bylo přistoupeno pouze k její opravě (ošetření, repasování a nátěr). Jedná se o 4 ks. |
| **Změna vyvolá změnu projektu:** |  |
| **Termín předání:** | Z důvodu přívalových dešťů a vysokých teplot bude termín dokončení do konce 31.října 2023. |
| Cena za projektové práce: | 0,- bez DPH  | 0,- s DPH |
| **Cena za stavební práce** **( viz oceněný výkaz výměr):**  | Vícepráce 73 883,00 Kč bez DPH | Méněpráce 104 160,00 Kč bez DPH |
| **Rozdíl ceny:** |  -30 277,00 Kč bez DPH |
| **Vyjádření GP:** |  |
| **Vyjádření OŠKS:** |  |
|  |
| ....................................................**zhotovitel** | ................................................**objednatel** |