|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprava střechy Sokolského domu  **ZMĚNOVÝ LIST**  **číslo: 001/2023** | | | | |
| **Objednatel:** | Městské kulturní středisko Vyškov  Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov  IČ: 46270671 | | | |
| **Zhotovitel:** | VESTAV group s.r.o.  Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  IČ: 276 75 912 | | | |
| **Předmět dodávky:** | Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově | | | |
| **TDI:** | Ing. Petr Hájek | | | |
| **Předmět změny:** | Neprovedené práce: Nová replika ozdobné vázy (4 ks), nové lemování komínu  Nové práce: Demontáž komínového tělesa, oprava stávající ozdobné vázy, oplechování říms, doplnění krycí lišty u falc. krytiny, doplnění těsnící pásky pod kontralatě | | | |
| **Důvod změny:** | Stávající nefunkční komín se odstranil a proto není nutné nové oplechování komínu. Bude provedeno nové oplechování opadané římsy. Bude doplněna chybějící krycí lišta u stávající plechové falcované krytiny. Bude doplněna těsnící páska pod kontralatě. Původní ozdobná váza je v provedení zinek a proto bylo přistoupeno pouze k její opravě (ošetření, repasování a nátěr). Jedná se o 4 ks. | | | |
| **Změna vyvolá změnu projektu:** | |  | | |
| **Termín předání:** | | Z důvodu přívalových dešťů a vysokých teplot bude termín dokončení do konce 31.října 2023. | | |
| Cena za projektové práce: | | 0,- bez DPH | | 0,- s DPH |
| **Cena za stavební práce**  **( viz oceněný výkaz výměr):** | | Vícepráce 73 883,00 Kč bez DPH | | Méněpráce 104 160,00 Kč bez DPH |
| **Rozdíl ceny:** | -30 277,00 Kč bez DPH | | | |
| **Vyjádření GP:** |  | | | |
| **Vyjádření OŠKS:** |  | | | |
|  | | | | |
| ....................................................  **zhotovitel** | | | ................................................  **objednatel** | |