**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 07. 2023 na realizaci stavby   
„Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „Dodatek č. 2“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

****město Český Těšín****

**se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín**

**IČO: 00297437**

**DIČ: CZ00297437**

**zastoupen: Karlem Kulou, starostou města**

(dále jen „**OBJEDNATEL**“)

**a**

**ELTODO, a.s.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

Zastoupena: Veronika Tykačová – předsedkyně představenstva

Luděk Horák – místopředseda představenstva

Mgr. Marat Saber – člen představenstva

Mgr. Ladislav Beran – člen představenstva,

Ing. Michal Petřík – člen představenstva

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

(dále jen „**ZHOTOVITEL**“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

Změnový list č. 1 (§ 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,   
ve znění pozdějších předpisů)

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly v průběhu přípravy realizace stavby, kdy bylo zjištěno, že součástí projektové dokumentace je rovněž SO 401 Veřejné osvětlení, ale v zadávací dokumentaci chyběl soupis prací k tomuto stavebnímu objektu.

Strany se v souladu s ustanovením čl. 15.8 Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 09. 2023 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2
   1. **Článek 3. (Předmět smlouvy) odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje o bod 3.1.1 tohoto znění:**

3.1.1. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnového listu č. 1. Specifikace víceprací dle změnového listu č. 1 tvoří přílohu č. 3,   
této Smlouvy.

## **Článek 6. (Cena díla) odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy bez DPH 10 763 122,58 Kč

vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH 927 489,11 Kč

cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění Dodatků č. 1 a 2 11 690 611,69 Kč

DPH 21% 2 455 028,45 Kč

**cena díla dle Smlouvy vč. DPH ve znění Dodatků č. 1 a 2 14 145 640,14 Kč**

* 1. **Článek 7. (Platební podmínky) odst. 7.4 Smlouvy se na konci doplňuje   
     tímto zněním:**
* k faktuře je zhotovitel dále povinen doložit soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu vygenerovaného zaměstnancem CRR s názvem „Čerpání“, který bude poskytnut zhotoviteli na vyžádání ve formátu .xls.
  1. **Článek 15. (Závěrečná ujednání) odst. 15.11 Smlouvy se na konci doplňuje   
     o novou přílohu č. 3 tohoto znění:**

3. Specifikace víceprací dle změnového listu č. 1

* 1. **Článek 15. (Závěrečná ujednání) se doplňuje o bod 15.13 – 15.15 tohoto znění:**

15.13 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

15.14 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy (minimálně do konce roku 2035). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

15.15 Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli, a to minimálně do roku 2035.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
   2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma STRANAMI a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 v registru smluv se zavazuje zajistit OBJEDNATEL.
   3. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. Tento Dodatek č. 2 je zároveň vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.
   4. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 5,   
      zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 871/13./RM dne 19. 09. 2023.

Za objednatele: Za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| V Českém Těšíně dne 11. 10. 2023  **město Český Těšín** | V Praze dne 27. 09. 2023  **ELTODO, a.s.** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: Karel Kula  Funkce: starosta | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: Mgr. Marat Saber  Funkce: člen představenstva |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: Mgr. Ladislav Beran  Funkce: člen představenstva |