**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2023**

**ke stavbě**

**„Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ul. K Domanínku**

**SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace“**

číslo smlouvy objednatele: SOD/8/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0155A23

Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

* ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel: PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci) a

Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci)

*(společně)*

k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Jiří Mezera a Ing. Filip Landa
* ve věcech technických: Jiří Mezera a Petr Beroun

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 15.1. čl. 15. Změna závazku smlouvy o dílo číslo objednatele SOD/8/2023 a číslo zhotovitele 9 – 0155A23 ze dne 20. 3. 2023 na stavbu **„Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ul. K Domanínku, SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace“** na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku je změna doby provedení díla, na které se smluvní strany dohodly.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace stavby byly zjištěny tyto okolnosti, které měly za následek zpoždění zahájení stavebních prací: 20. 4. 2023 byly v rýze vodovodu a kanalizace (SO 01 a SO 02) odebrány vzorky rozfrézovaného asfaltového krytu za účelem zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Laboratorní zkouškou byl zjištěn nadlimitní obsah PAU, tato skutečnost je v rozporu s předpokladem projektové dokumentace. Stavební práce byly přerušeny do stanovení nového technického řešení objednatelem. Práce na SO 01 a SO 02 byly tedy ve skutečnosti zahájeny až 29. 5. 2023. Tento fakt významně ovlivňuje i zahájení pokládky asfaltových povrchů.

*Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3.1. Termíny realizace čl. 3. Doba plnění ruší a nahrazuje se textem novým:*

**3.1. Termíny realizace**

**3.1.1.** Předpokládaný termín zahájení díla **3. dubna 2023**

**3.1.2.** Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **31. října 2023**

**Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo číslo objednatele SOD/8/2023 a číslo zhotovitele 9 – 0155A23 ze dne 20. 3. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele SOD/8/2023 a č. zhotovitele 9 – 0155A23 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, zveřejní objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.9.2023 V Jihlavě dne 26.9.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:**  **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko** | **Zhotovitel:**  **PORR a.s.** | |
| ……………………………. | ………………………….. | …………………………… |
| Ing. Radek Zlesák  předseda předsednictva | Jiří Mezera  vedoucí provozu Jihlava | Ing. Filip Landa  ekonom provozu Jihlava |