**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**ev.č.objednatele: SD/2022/1070/1**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

 mezi níže uvedenými smluvními stranami

**1.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 002 62 340

DIČ: CZ 00262340

zápis v OR: nezapsané v OR

zastoupen: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

 Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují: Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických: Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu: 121451/0100

telefon: 483 357 111

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

**ZHOTOVITEL**

název: Karel Vanc

sídlo: Mšenská 3925/12, Mšeno nad Nisou

IČO: 867 76 479

DIČ: CZ 8411072582

zápis v OR: -

zastoupen:

ve věcech smluvních: Karel Vanc

ve věcech technických: Karel Vanc

bankovní spojení: Raiffeisen BANK

č. účtu: 8660998001/5500

telefon : 775 245 179

 dále jen "**zhotovite**l" na straně druhé

**2.**

## Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. SD/2022/1070: důvodem je zdražení materiálu od podání cenové nabídky po samotnou realizaci. Jedná se především o polystyrén, samolepící podkladní pás a speciální kotvící pěny.

**Čl. 2. Termín plnění smlouvy, se mění na dokončení v říjnu 2023.**

**3.**

## Cena za dílo, bod 3 nově zní takto:

Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy a oceněný soupis prací, dodávek a služeb (příloha č. 1) takto:

**Původní cena:**

Cena bez DPH 378 104,- Kč

DPH 21% 79 409,4 Kč

Cena, včetně DPH 21% 457 549,4 Kč

**Vícepráce:**

Cena bez DPH 36 790,- Kč

DPH 21%: 7 725,9 Kč

Cena včetně DPH 21%: 44 515,9 Kč

**Nová cena celkem:**

Cena bez DPH 414 894 Kč

DPH 21%: 87 135,3 Kč

**Cena včetně DPH 21%: 502 065,3 Kč**

**4.**

## Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1 exemplář.

Jablonec nad Nisou, dne: Jablonec nad Nisou, dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele

 Mgr. Pavel Kozák Karel Vanc

 vedoucí odboru technického

 jako správce rozpočtu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za objednatele

 Bc. Václav Kotek

 vedoucí oddělení správy nebytových objektů

 jako příkazce operace