Předpokládaný harmonogram Investičního záměru

- Demolice stávajících budov						01.10.2023

- Zahájení HTÚ (závislé na vydání povolení)				15.10.2023

- Zahájení přeložek infrastruktury (závislé na vydání povolení)		01.11.2023

- Piloty									01.02.2024

- Hrubá stavba								30.09.2024

- Dokončení stavby							28.02.2025

- Zeleň – kompletace							30.04.2025