**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál

- ve věcech technických: XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací

XXXXXXXXXX, referent oddělení investic a dotací

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, 525771/0100

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)

datová schránka – ID: c9vbr2k

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**GASTROSEV, s.r.o.**

se sídlem: Frýdecká 1237, 739 32 Vratimov

IČ / DIČ: 25578782

jednající / zastoupený: Jakub Sedláček

registrace: C 89072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

bankovní spojení: 2557825578/5500

telefon / fax: XXXXXXXXXX

e-mail: j\_sedlacek@icloud.com

datová schránka – ID: m7r7vkj

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 7.8.2023, a to vložením článku III.a Provádění autorského dozoru ve znění:

**III.a**

**Provádění autorského dozoru**

1. Zhotovitel zajistí výkon autorského dozoru dle §152, odst. 4 zákona 183/2006 Sb. při realizaci stavby. Účelem autorského dozoru je kontrola souladu provádění stavby s projektovou dokumentací.
2. Cena za výkon autorského dozoru se stanovuje na 18.000 Kč bez DPH, bude-li stavba realizována v roce 2024.
3. V ceně je zahrnutá 6 x vyžádaná návštěva stavby (kontrolní dny, konzultace) pověřeným pracovníkem projektanta, telefonické a e-mailové konzultace. Odsouhlasení změny či úpravy projektu musí mít vždy písemnou formu.
4. Plnění všech požadavků vyžadující čas či účast třetích osob (např. vyžádané změny PD, dodatky, posouzení, studie, posudky…)  budou hrazeny nad rámec smluvené ceny. Pro tento účel je dohodnutá smluvní sazba 600 Kč na hodinu výkonu na stavbě na pracovníka a cestovné ve výši 700 Kč/výjezd. Vyvolané projekční práce budou hrazeny na základě investorem schválené nabídky projektanta.
5. Investor poskytne autorskému dozoru informace o všech zásadních podmínkách smlouvy s dodavatelem stavby, koordinuje práci autorského dozoru s TDI, případně stanoví další podmínky pro výkon autorského dozoru.
6. Projektant může v rámci autorského dozoru navštívit stavbu kdykoli dle potřeby a svého uvážení. Projektant vykonávající autorský dozor má právo vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolních dnů, nahlížet do stavebního deníku a provádět do něj zápisy, přizvat si k účastí dle potřeby odborníky profesí. Autorský dozor bude průběžně informován o dění na stavbě a o všech jednáních dotýkajících se stavby, kterých se autorský dozor neúčastní.

**III.**

**OSTATNÍ PODMÍNKY**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že se doplnila o článek III.a Provádění autorského dozoru.

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Bruntále dne Ve Vratimově dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Rys, MBA Jakub Sedláček

1. místostarosta města jednatel společnosti