**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

(dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

Ateliér Frank, s.r.o.

Tychonova 18, Praha 6, 160 00

IČO:09021795

Číslo účtu: xxx

Členem sdružení s Ateliérem Frank je xxx, M.A., držitelka licence MK s č. MK 15136/2000 OPP z 19.2.2001

 (dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě s evidenčním číslem**

**4002H1200013, NPÚ-440/84226/2020**

Článek I.
Úvodní ustanovení

Dne 5. 11. 2020 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, s panem ak. mal. Davidem Frankem, zastupujícím atelier Frank, smlouvu 4002H1200013, **NPÚ-440/84226/2020** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je kompletní restaurování kožených tapet v malé knihovně na SHZ Frýdlant.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ev. č. 4002H1200013, **NPÚ-440/84226/2020** je:

 změna termínu plnění, který je obsahem čl. II. Doba a místo plnění a další podmínky, odst. 1.

Tento odstavec nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 31. prosince 2024 na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

Důvodem této změny je: nedokončená výměna oken v malé knihovně na SHZ Frýdlant, jejichž montáž by mohla poškodit nově zrestaurované tapety.

 Článek III.

 **Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva ze dne  5. 11. 2020 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

 originálu, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

V Sychrově, dne 13.10.2023

……………………………………………………………. ………………………………………………………….

 Objednatel Zhotovitel