**Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2023**

#  Smluvní strany

* 1. Název: **GTS ALIVE s.r.o.**

IČ: 26193272

Sídlo: Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zápis v rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78560

zastoupení: Tomáš Vyskočil, jednatel

(dále jen „***GTS***“)

* 1. Název: **Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně**

 **znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2**

IČ: 65353650

DIČ: CZ65353650

Sídlo: Kamenomlýnská 124/2, 603 00, Brno – Pisárky

zastoupení: Ing. Soňa Šestáková, ředitelka

(dále jen „***Objednatel***“)

**2. Účel**

2.1 Účelem tohoto dodatku je úprava ceny díla a termínu plnění s ohledem na nepodstatné změny vzniklé v průběhu realizace předmětu plnění a v souladu s § 222/4 zákona 134 /2016 o Zadávání veřejných zakázek. Tyto změny jsou detailně popsány ve změnových listech č. 1 a č. 2 a dále v souhrnu těchto změnových listů a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**3. Cena díla**

3.1 S ohledem na změnu rozsahu díla dle uvedených změnových listů se cena plnění mění následujícím způsobem:

Původní cena díla **Cena díla na základě dodatku č. 1**

3 712 949,51 bez DPH, **3 876 544,55 bez DPH**

21% sazba DPH **21% sazba DPH**

779 719,39 výše DPH **814 074,3555 výše DPH**

4 492 668,90 vč. DPH. **4 690 618,90 vč. DPH**

**4. Termín plnění**

 4.1 Smluvní strany se dále dohodly, že změna rozsahu díla v souvislosti s tímto dodatkem nebude mít vliv na termín plnění původně sjednaných prací a dodávek dle vypsané zakázky, přičemž práce a dodávky v souvislosti se změnami rozsahu díla dle tohoto dodatku budou realizovány nejpozději do 31. 10. 2023.

 **5. Ostatní ujednání**

5.1 Ostatní vztahy výslovně neošetřené tímto dodatkem se řídí smlouvou a právní úpravou platnou v ČR.

5.2 Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytly při plnění smlouvy.

5.3 Součástí tohoto dodatku jsou změnové listy a rozpočty změn.

příloha č. 1 Změnové listy č.1 vícepráce, č.2 méněpráce, Souhrn změnových listů č.1 a č.2

5.4. Tento dodatek je vyhotoven v oboustranně stvrzeném (elektronicky podepsaném) vyhotovení.

V Praze dne …………………. V Brně dne ……………….

--------------------------- ----------------------------------

Za GTS Za Objednatele

Tomáš Vyskočil, jednatel Ing. Soňa Šestáková, ředitelka