**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/00475/2023 ZE DNE 17.7.2023**

na „Vybudování sprchy v Muzeu nákladních automobilů Tatra“

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1. **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**

 se sídlem: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

 zastoupena: Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem

 IČO: 27833062

 DIČ: CZ27833062

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: 43-1341830277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C30819

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2023 smlouvu o dílo č. MUZNJ/00475/2023, jejímž předmětem je provedení stavby „Vybudování sprchy v Muzeu nákladních automobilů Tatra“, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu stavebních prací byla zjištěna změna materiálu dělící příčky mezi místností č. 1.28 a 1.29. V projektové dokumentaci byla uvedena zděná dělící příčka a ve skutečnosti je dělící příčka ze sádrokartonové konstrukce. Technologie výstavby a materiály stavebních úprav byly upraveny na tyto nové skutečnosti.
2. S ohledem na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle čl. V. odst. 1:
* **cena dle SoD bez DPH 215.000,00 Kč**
* ***méněpráce celkem bez DPH - 21.104,33 Kč***
* ***vícepráce celkem bez DPH 43.354,98 Kč***
* **změny celkem bez DPH 22.250,65 Kč**
* **nová cena bez DPH 237.250,65 Kč**
* **DPH 21% 49.822,64 Kč**
* **nová cena včetně DPH 287.073,29 Kč**

Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací

V Novém Jičíně dne 27.9.2023 V Novém Jičíně dne 27.9.2023

-------------------------------- ----------------------------------

 za objednatele za zhotovitele

 Mgr. Aleš Knápek Ing. Tomáš Vytlačil

 ředitel jednatel