REKAPITULACE ZMĚN SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - IV.

Smlouva: 791/2022

Zadavatel:Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:Amitera s.r.o.

Cena dodatečných stavebních prací:

VON 16000,00

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

581 302,77 703 376,35

Méněpráce Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - IV.

SO 1.2 SO 1.2 – Rekonstrukce bezpečnostního přelivu -37 634,31 -45 537,52

Vícepráce I.- III.

SO 1.1 SO 1.1 – Výpustní objekt 354 239,06 428 629,26

SO 2.1 SO 2.1 – Výpustní objekt 18 564,00 22 462,44

SO 3.1 SO 3.1 – Výpustní objekt 211 570,02 255 999,72

Vícepráce IV.

SO1 SO1 Výpustní objekt 18 564,00 22 462,44

VON - Vedlejší a ostatní náklady 19 360,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 680 913,91

21,00% 562 738,77 118 175,14

15,00% 0,00 0,00

dodatekI-III

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

562 738,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodatekI-III

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

SO 1.2. Rekonstrukce bezpečnostního přelivu -37 634,31 -45 537,52

VON Vedlejší a ostatní náklady - vícepráce 16 000,00 19 360,00

SO 3.1. Výpustní objekt 211 570,02 255 999,72

SO 1 men Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - méněpráce -37 634,31 -45 537,52

SO 2.1. Výpustní objekt 18 564,00 22 462,44

SO 3 Rekonstrukce VD Velká Bukovina III. - Vícepráce 211 570,02 255 999,72

SO 1.1 Výpustný objekt 354 239,06 428 629,26

SO 2 Rekonstrukce VD Velká Bukovina II. - vícepráce 18 564,00 22 462,44

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 1 Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - vícepráce 354 239,06 428 629,26

562 738,77 680 913,91

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

19. 9. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 239,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 354 239,06 21,00% 74 390,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 428 629,26

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - vícepráce

SO 1.1 - Výpustný objekt

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 354 239,06

HSV - Práce a dodávky HSV 354 239,06

1 - Zemní práce 14 394,94

4 - Vodorovné konstrukce 20 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 312 998,40

998 - Přesun hmot 6 495,72

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - vícepráce

SO 1.1 - Výpustný objekt

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 239,06

D HSV Práce a dodávky HSV 354 239,06

D 1 Zemní práce 14 394,94

1 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do

500 m

m3 63,360 102,46 6 491,87 SoD

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

2 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

m3 63,360 21,96 1 391,39 SoD

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

3 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 5,814 1 120,00 6 511,68 nová

PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hmotnost kamene započtena v půvpdních přesunech, již je tudíž zohledněna v půvpdním rozočtu

VV "pro VD I"

VV 6\*1,9\*0,2\*2,55"nový kámen pro dnovou dlažbu" 5,814

VV Součet 5,814

D 4 Vodorovné konstrukce 20 350,00

4 K 46321115R

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, bez urovnáním líce a bez vyklínováním spár úlomky kamene hm do 200 kg

M3 9,250 2 200,00 20 350,00 nová

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, bez urovnáním líce a bez

vyklínováním spár úlomky kamene hm do 200 kg

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: z položky odečtené klínování včetně pozici dělníka na klínování

VV "VD I" (7,3\*1\*0,5)+(6,7\*1\*0,5)+(4,5\*1\*0,5) 9,250

VV Součet 9,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 312 998,40

5 K 12995112R

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na speciální dopravní prostředek, z betonu prostého prokládaného kamenem

m3 63,360 4 940,00 312 998,40 nová

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

speciální dopravní prostředek, z betonu prostého prokládaného kamenem

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v položce započtený přesun bouraných hmot na vzd. 100 m po zvodněnélm a málo unosném dně pomocí speciální

techniky

VV "bourání beton-kamenné zdi na návnodním lící . objeveno v průběhu prací

VV " návodní svah VD I" 18\*3,2\*1.1 63,360

SO 1.1 - Výpustný objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - vícepráce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 63,360

D 998 Přesun hmot 6 495,72

6 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 17,094 380,00 6 495,72 SoD

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 564,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 564,00 21,00% 3 898,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 462,44

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II. - vícepráce

SO 2.1. - Výpustní objekt

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 564,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 564,00

1 - Zemní práce 18 564,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II. - vícepráce

SO 2.1. - Výpustní objekt

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 564,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 564,00

D 1 Zemní práce 18 564,00

1 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 16,575 1 120,00 18 564,00 nová

PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hmotnost kamene započtena v půvpdních přesunech, již je tudíž zohledněna v půvpdním rozočtu

VV "pro VD II"

VV 5\*(2,75+1+2,75)\*0,2\*2,55 "nový kámen pro dnovou dlažbu spadiště dle řezu G" 16,575

VV Součet 16,575

SO 2.1. - Výpustní objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II. - vícepráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 570,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 211 570,02 21,00% 44 429,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 999,72

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III. - Vícepráce

SO 3.1. - Výpustní objekt

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 211 570,02

HSV - Práce a dodávky HSV 211 570,02

1 - Zemní práce 18 792,82

4 - Vodorovné konstrukce 27 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 499,20

998 - Přesun hmot 8 778,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III. - Vícepráce

SO 3.1. - Výpustní objekt

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 211 570,02

D HSV Práce a dodávky HSV 211 570,02

D 1 Zemní práce 18 792,82

1 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do

500 m

m3 31,680 102,46 3 245,93 SoD

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

2 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

m3 31,680 21,96 695,69 SoD

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

3 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 13,260 1 120,00 14 851,20 nová

PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hmotnost kamene započtena v půvpdních přesunech, již je tudíž zohledněna v půvpdním rozočtu

VV "pro VDIII "

VV 4\*(2,75+1,0+2,75)\*0,2\*2,55 "nový kámen pro dlažbu spadiště" 13,260

VV Součet 13,260

D 4 Vodorovné konstrukce 27 500,00

4 K 46321115R

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, bez urovnáním líce a bez vyklínováním spár úlomky kamene hm do 200 kg

M3 12,500 2 200,00 27 500,00 nová

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, bez urovnáním líce a bez

vyklínováním spár úlomky kamene hm do 200 kg

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: z položky odečtené klínování včetně pozici dělníka na klínování

VV "VD III" (9,6\*1\*0,5)+(8,1\*1\*0,5)+(7,3\*1\*0,5) 12,500

VV Součet 12,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 499,20

5 K 12995112R

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do

20 m nebo s naložením na speciální dopravní prostředek, z betonu prostého prokládaného kamenem

m3 31,680 4 940,00 156 499,20 nová

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

speciální dopravní prostředek, z betonu prostého prokládaného kamenem

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v položce započtený přesun bouraných hmot na vzd. 100 m po zvodněnélm a málo unosném dně pomocí speciální

techniky

VV "bourání beton-kamenné zdi na návnodním lící . objeveno v průběhu prací

VV " návodní svah VD III" 9\*3,2\*1.1 31,680

SO 3.1. - Výpustní objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III. - Vícepráce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 31,680

D 998 Přesun hmot 8 778,00

6 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 23,100 380,00 8 778,00 SoD

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -37 634,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -37 634,31 21,00% -7 903,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -45 537,52

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 men - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - méněpráce

SO 1.2. - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -37 634,31

HSV - Práce a dodávky HSV -37 634,31

1 - Zemní práce -37 634,31

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 men - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - méněpráce

SO 1.2. - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -37 634,31

D HSV Práce a dodávky HSV -37 634,31

D 1 Zemní práce -37 634,31

1 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb od malty

m3 36,600 -664,17 -24 308,62 SoD

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

VV (26+32+52+12)\*0,3 "plocha dlažeb \*tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět i pro jiné SO" 36,600

VV Součet 36,600

2 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a

soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

m3 36,600 -364,09 -13 325,69 SoD

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

VV "kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"

VV (26+32+52+12)\*0,3 "plocha dlažeb \*tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět" 36,600

VV Součet 36,600

SO 1.2. - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 men - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 000,00 21,00% 3 360,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 360,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

VON - Vedlejší a ostatní náklady - vícepráce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady - vícepráce

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

1 K 001 Průkazní zkoušky k % určení množství vápna vylepšovaných zemin soubor 2,000 8 000,00 16 000,00

PP Průkazní zkoušky k % určení množství vápna vylepšovaných zemin

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

VON - Vedlejší a ostatní náklady - vícepráce

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 22 462,44

21,00% 18 564,00 3 898,44

15,00% 0,00 0,00

dodatekIV

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

18 564,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodatekIV

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO1 Výpustní objekt - vícepráce 18 564,00 22 462,44

18 564,00 22 462,44

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV

19. 9. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 564,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 564,00 21,00% 3 898,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 462,44

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV

SO1 - Výpustní objekt - vícepráce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 564,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 564,00

1 - Zemní práce 18 564,00

SO1 - Výpustní objekt - vícepráce

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 564,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 564,00

D 1 Zemní práce 18 564,00

1 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 16,575 1 120,00 18 564,00 nová

PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hmotnost kamene započtena v půvpdních přesunech, již je tudíž zohledněna v půvpdním rozočtu

VV "pro VD IV"

VV 5\*(2,75+1+2,75)\*0,2\*2,55 "nový kámen pro dnovou dlažbu objekt výpust BUk IV" 16,575

VV Součet 16,575

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV

SO1 - Výpustní objekt - vícepráce