**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SPD/5/2023 ze dne 9.6.2023**

**ke stavbě**

**„VELKÉ MEZIŘÍČÍ – VODOVODY A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO BYTOVÉ DOMY U JASANU II. ETAPA“**

Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Ing. Radek, Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

* ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel: Stanislav Blaha**

se sídlem: Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Stanislav Blaha

IČ: 15261182

DIČ: CZ6810070344

Peněžní ústav: Fio banka

Číslo účtu: 15261182/2010

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění termín plnění. Termín se posouvá z důvodu koordinace s projektem ostatní technické infrastruktury a bytových domů, dále s ohledem na uzavření čtyřdohody a zažádáním o změnu v užívání stavby u stávající kanalizační přípojky. Řešený projekt je možné podat na vyjádření na ŽP Velké Meziříčí, až bude min. požádáno o změnu v užívání stavby, a tak doposud nebylo učiněno.

Dodatkem č. 1 se mění:

1. **Příloha č. 1 – Termín plnění:**

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro společné povolení do 30.9.2023

- projekt pro provádění stavby do 30.11.2023

- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.11.2023

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro společné povolení do 30.11.2023

- projekt pro provádění stavby do 31.1.2024

- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.1.2024

**Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9.6.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SPD/8/2023, je uzavírán s odkazem a

v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek

vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a

technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez

písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění

podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro

účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím

písemným souhlasem objednatele.

1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.9.2023 Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.9.2023

**----------------------------------------------- ----------------------------------------**

**objednatel: zhotovitel:**

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Stanislav Blaha**