DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 09.12.2022

I.

Smluvní strany

- Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

se sídlem:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

zastoupena:	ředitelem

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: provozně-technický náměstek, manažer investic

IČ:	008 44 896

DIČ:	CZ00844896

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:	596 491 111

e-mail:	lenka.martinkova@nemhav.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

- Obchodní firma Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupena: jednatelem

IČ: 25301144

DIČ: CZ25301144 v

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287

Kontaktní osoba: email: info@navlacil.cz

(dále jen „zhotovitel")

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 09.12.2022, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.

Dodatkem se mění termín zhotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. bod 5.

Nová smluvní cena

- Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	30.350.000,-Kč

| 2. Méněpráce bez DPH (viz příloha) | - 196.492,95,-Kč |
| --- | --- |
| 3. Vícepráce bez DPH (viz příloha) | +2.403.828,84,- Kč |

4. Nová smluvní cena bez DPH

32.557.335,89,- Kč

Nový termín plnění

- Z důvodu provedení víceprací ve stavební části zakázky a klimaticky nevyhovujících podmínek při realizaci strojovny vzduchotechniky se mění termín dokončení díla do 31.10.2023.

V.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 09.12.2022 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-19 vč. rozpočtů méněprací a víceprací

V Havířově dne

za zhotovitele

za objednatele

5363_NSP HAVÍŘOV - rekonstrukce na gyn.-porodním odd. III.

Dodatkové rozpočty

| 1 | Záměna ocel, zárubní za pouzdra, změna velikosti zárubn |  |  |  |  | 147 351,97 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Střecha |  |  |  |  | 586 236,06 Kč |  |
| 3 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 33 891,20 Kč |  |
| 4 | Telefon-dveřní interkom |  |  |  |  | 43 471,00 Kč |  |
| 5 | Analogové hodiny_odpočet |  |  |  |  |  | -11 856,60 Kč |
| 6 | Hliníkové výplně |  |  |  |  |  | -164 209,44 Kč |
| 7 | Povlakové podlahy |  |  |  |  |  | -6 390,60 Kč |
| 8 | Vnitřní dřev, dveře |  |  |  |  |  | -8 902,36 Kč |
| 9 | Obklady a dlažby |  |  |  |  | 28 922,86 Kč |  |
| 10 | OK pro portál sesterny a dveře Z23 a Z21 |  |  |  |  | 13 646,33 Kč |  |
| 11 | Zdravotechnické instalace |  |  |  |  | 173 266,14 Kč |  |
| 12 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 162 109,21 Kč |  |
| 13 | Malby a nátěry |  |  |  |  |  | -5 133,95 Kč |
| 14 | Lékařská technologie |  |  |  |  | 359 010,69 Kč |  |
| 15 | Sádrokartonové kce |  |  |  |  | 172 532,33 Kč |  |
| 16 | Odvětrání čajové kuchyňky |  |  |  |  | 18 223,83 Kč |  |
| 17 | Sítě proti hmyzu |  |  |  |  | 69 998,12 Kč |  |
| 18 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 446 413,42 Kč |  |
| 19 | Doplňky ZTI |  |  |  |  | 58 097,80 Kč |  |
| 20 | Úpravy na chodbě_m.č. 345 |  |  |  |  | 90 657,88 Kč |  |

ZL

Název

VCP	MNP

| 2 403 828,84 Kč| -196 492,95 Kč|

CELKEM

2 207 335,89 Kč