Smlouva o dílO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace**Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342 |
| *Jejímž jménem jedná:* | xxxxx |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| *IČ:**DIČ:* | 60460580CZ60460580  |
| *Tel.:* *Fax:* | xxxxx xxxxx |
| *ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání* | dugmkm6 |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | xxxxx |
| *- jednat ve věcech technických:**- kontaktní osoba:* | xxxxxxxxxx |
| *(dále jen „objednatel“)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | VV TOP s. r. o.Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14125 |
| *Zastoupený:* | xxxxx |
| *Sídlo:* | Podolská 1739/38, Brno, 628 00 |
| *IČ, DIČ:* | 49977202, CZ 49977202 |
| *Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | xxxxx xxxxx ak5bfg8 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání* |  |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | xxxxx  |
| *- jednat ve věcech technických:* | xxxxx |
| *(dále jen „zhotovitel“)*  |  |

za takto dohodnutých podmínek:

**I. PŘEDMĚT DÍLA**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce„Výměna zásobních nádrží teplé vody, předávací stanice budova č. T 32, letiště Chotusice“.

Podrobná specifikace prací:

Jedná se o demontáž stávajících zásobních nádrží, dodávku a instalaci nové zásobní nádrže TUV odpovídajících parametrů dle zpracované dokumentace technického řešení výměny zásobních nádrží firmou UCHYTIL s. r. o. Brno. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy.

**II. Termín a místo PLNĚNÍ**

Termín zahájení plnění: dle čl. 12.2 této smlouvy

Termín ukončení plnění: 31. srpna 2017

Místo plnění: předávací stanice, budova č. T 32, letiště Chotusice, 285 76

#### III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle čl. I této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH 146.930 Kč,

slovy: „jednostočtyřicetšesttisícdevětsettřicet korun českých“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**IV. platební a fakturační podmínky**

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě daňového dokladu, jež bude vystaven v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu na základě skutečně provedených prací oboustranně odsouhlasené v zápisu o předání/převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu zápisu o předání/převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad.

###### V. PrÁva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
4. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem.
8. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel kromě kovového. Zhotovitel provede ekologickou likvidaci odpadu.
9. Kovový odpad zhotovitel odveze do výkupu, který určí objednatel. Objednatel vystaví fakturu na likvidaci na základě předložených vážních lístků, které zhotovitel předá kontaktní osobě panu Jaroslavu Pytelkovi.

###### VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Záruční doba na provedené dílo je 24 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

###### VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

###### VIII. Institut MéněpracÍ a víceprací

**8.1** Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.

**8.2** Stanovení ceny víceprací a méněprací

* 1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
	2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
	3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
	4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
	5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

**8.3** Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.

**8.4** Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

**8.5** Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

**8.6** Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10% nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10% nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.

**8.7** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

###### IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

**9.1** Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

###### X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
3. Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
6. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
7. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

###### XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
* neplnění předmětu díla podle čl. I.;
* zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
* zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
* zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
1. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

###### XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**12.1** Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**12.2** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

**12.3** Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

**12.4** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

**12.5** Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

**12.6** Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze dne: V Brně dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace VV TOP s. r. o.

 xxxxx xxxxx

 xxxxx xxxxx

Příloha č. 1

**Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace porušení předpisů** | **Právní předpis, plán BOZP** | **Rozsah krácení [Kč]** |
| 1. **Všeobecné závady**
 |  |  |
| * 1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
 | Zák. 262/2006 Sb. | 200 – 1000 / případ |
| * 1. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek
 | Zák. 262/2006 Sb. | 500 – návrh koordinátora BOZP |
| * 1. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
 | Zák. 262/2006 Sb. | 500 |
| * 1. Neomluvená neúčast na školení
 | Zák. 262/2006 Sb. | 300 – 800 |
| * 1. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
 | Zák. 262/2006 Sb. | 2000 – 10000 |
| * 1. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
 | Zák. 309/2006 Sb. | 500 |
| * 1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
 | Konkrétní předpis | 500 – 5000 |
| 1. **Povrchová pracoviště**
 |  |  |
| * 1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
 | Čl. 4.14 a 4.15 | 3000 – 5000 |
| * 1. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD
 | Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD | 2000 / závada |
| * 1. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
 | Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10 | 500 – 1000 |
| 1. **Požární ochrana**
 |  |  |
| * 1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně
 | Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb. | 500 – 1000 |
| * 1. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno
 | Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb. | 300 |
| * 1. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
 | Čl. 4.15 a 4.20  | 10000 |
| * 1. Porušení předpisů při provádění svářečských prací
 | Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 | 3000 – 10000 |
| * 1. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO
 | Zák. 133/1985 Sb.  | 200 – 500 |
| 1. **OŽP**
 |  |  |
| * 1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP
 | Zák. 185/2001 Sb. | 500 – 5000 |
| * 1. Neodstranění závad z kontrol
 | Čl. 4.21 | 300 / závada |

Příloha č. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** |  |  |  |
| S: | 217999-06 | Výměna zásobních nádrží TV, PS b. č. T 32, letiště Chotusice |  |  |  |
| O: | SO01 | PS b. č. T 32, letiště Chotusice |  |  |  |
| R: | 01 | Technologie |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| **Díl:** | **721** | **Vnitřní kanalizace** |  |  |  | **3 850,00** |  |  |  |
| 1 | 721176101R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 | m | 2,00000 | 550,00 | 1 100,00 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 2 | 725869101R01 | Montáž uzávěrek zápachových D 32 | kus | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |   | Vlastní | RTS 17/ I |
| 3 | 55162150.AR | vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav | kus | 1,00000 | 750,00 | 750,00 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 4 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | % | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|  |  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |
| 5 | 998721292R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|  |  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |
| **Díl:** | **722** | **Vnitřní vodovod** |  |  |  | **31 880,00** |  |  |  |
| 6 | 722172335R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 28,00000 | 550,00 | 15 400,00 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 7 | 722181225RW6 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm | m | 28,00000 | 250,00 | 7 000,00 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 8 | 722-01 | Žlab pozinkovaný podpůrný d50, á2m | kus | 19,00000 | 420,00 | 7 980,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 9 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | % | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|  |  | vodorovně do 50 m |  |  |  |
| 10 | 998722292R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m vodorovně do 50 m | % | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| **Díl:** | **732** | **Strojovny** |  |  |  | **90 800,00** |  |  |  |
| 11 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 12,00000 | 50,00 | 600,00 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 12 | 732211822R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 2 500 do 4 000 l | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 13 | 732211823R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 4 000 do 6 300 l | kus | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 14 | 732213823R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných zásobníků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | kus | 2,00000 | 9 500,00 | 19 000,00 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 15 | 732214823R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových vypouštění vody z ohříváků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | kus | 2,00000 | 2 000,00 | 4 000,00 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 16 | 732-01 | Nerezový akumulační zásobník k akumulaci teplé (pitné) vody), o objemu 400 l, max. tlak 10 bar, materiál ušlechtilá nerezová ocel DIN 1.4541 | kus | 1,00000 | 57 000,00 | 57 000,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 17 | 732-02 | Demontáž a zpětná montáž čidla MaR | soubor | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 18 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 19 | 998732293R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| **Díl:** | **733** | **Rozvod potrubí** |  |  |  | **3 600,00** |  |  |  |
| 20 | 733-01 | Závěsy typu U, L a objímky na potrubí | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 21 | 733120832R01 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 100 vč. armatur | m | 28,00000 | 50,00 | 1 400,00 |   | Vlastní | RTS 17/ I |
| 22 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % | 1,00000 | 350,00 | 350,00 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| 23 | 998733293R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | % | 1,00000 | 350,00 | 350,00 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** |  |  |  | **16 800,00** |  |  |  |
| 24 | 799-01 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 25 | 799-02 | Návrh provozního řádu | kus | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 26 | 799-03 | Dokladová část k realizaci | kus | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 27 | 799-05 | Provozní dokumentace | kus | 1,00000 | 100,00 | 100,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 28 | 799-06 | Odstavení a spuštění výměníkové stanice | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 29 | 799-07 | Vypuštění a vyplachování systému viz technická zpráva | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 30 | 799-08 | Napuštění systému | soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 31 | 799-10 | Stavební výpomoci a úpravy, např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd., včetně veškrého příslušenství, doplňků kotevních a spojovacích prvků, provrchové úpravy | hod  | 8,00000 | 350,00 | 2 800,00 |   | Vlastní | Indiv |
| 32 | 799-11 | Začištění, vyspravení a doplnění stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupů | hod  | 4,00000 | 350,00 | 1 400,00 |   | Vlastní | Indiv |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **146 930,00** |  |  |  |