# Příloha č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

# Projektový záměra Partnera včetně indikátorů

Název projektu: Implementace DZ JMK

## Část 1 – Identifikační údaje

| Název partnera | JCMM, z. s. p. o. | Statutární zástupce | RNDr. Miloš Šifalda |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo partnera | P02 | Telefon |  |
| Oficiální adresa | Česká 166/11, 602 00 Brno | E-mail | milos.sifalda@jcmm.cz |
| Adresa pro doručení | Česká 166/11, 602 00 Brno | Hlavní kontaktní osoba |  |
| IČ: | 75064707 | Telefon |  |
| DIČ: | CZ75064707 | E-mail |  |
| Datová schránka | ihw25rn | Požadovaná částka | 6 019 945,- Kč |
| Místo realizace | Jihomoravský kraj |  |  |

## Část 2 – Zapojení partnera projektu

### Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

JCMM zasahuje v rámci projektu do následujících klíčových aktivit:

KA04 Podpora gramotností a STEAM

KA03 Podpora inkluzivního vzdělávání a úspěchu každého žáka

JCMM má v těchto klíčových tématech vytvořeny a ukotveny fungující sítě institucí (převážně z řad škol), se kterými jsme v rámci předchozího projektu navázali a rozvinuli spolupráci na několika úrovních. A právě díky tomu, že je JCMM v regionu (i mimo něj) již vnímané jako významný hybatel v oblastech, na které v projektu cílíme, má skvělou pozici navazovat spolupráci a propojovat další subjekty. Díky tomu můžeme vytvořit ucelený systém podpory pro ty aktéry, kteří se ještě neorientují a rozvíjet a rozšířit spolupráci mezi dalšími klíčovými partnery. Spolu s tím vnímáme jako nutné nebo minimálně velmi žádoucí navázat na získané poznatky, metodiku a know-how, které se nám již podařilo získat díky předchozím zkušenostem v rámci naší práce v celém Jihomoravském kraji.

KA04

Posilování matematické gramotnosti (jako jedné ze základních gramotností) je stále pro český vzdělávací systém prioritou, jak je deklarováno i ve finalizovaném Dlouhodobém záměru ČR pro rok 2023–2027. V novém projektu je potřebné navázat na již fungující matematickou síť pedagogů a nacházet další náměty ve sdílení a předávání zkušeností stejně jako využít možnosti aplikace jí předávané informace, poznatky a inspirace i do STEAM oborů, a tak zvýšit dosah i potenciál motivovat studenty k zdokonalování svých matematických a logických znalostí.

V oblasti STEAM bychom rádi navázali na systematickou práci s talentovanými žáky a jejich učiteli.

Vzhledem k současnému zrychlenému vývoji společnosti, erupci nových technologií, existenci nových výzev pro budoucnost, je potřeba, a to i podle textu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, vzdělávat děti s cílem, aby "dokázaly v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch jak svého vlastního rozvoje, tak s ohledem na druhé a ve prospěch rozvoje celé společnosti.“

Vytvořit ve školách vhodné podmínky pro identifikaci individuálních možností a schopností žáků a jejich následný rozvoj tak, aby každý z nich mohl zažít úspěch a radost ze seberozvoje, není kvůli vnitřní nesourodosti třídních skupin snadné. Talentované děti jsou díky svým kognitivním předpokladům (paměť, pozornost, koncentrace, vyjadřování, porozumění, emocionální seberegulace aj.) schopny dosahovat výborných výsledků. Pro optimální rozvoj je ale potřeba trvalá psychologická podpora a individuální přístup jak ve škole, tak v rodině. Je také nezbytné neustále aktualizovat a doplňovat znalosti nositelů vzdělávání, pedagogů, a to vzhledem k novým poznatkům jak didaktickým, tak psychologickým.

Z tohoto důvodu je vysoká potřebnost dále rozvíjet dosavadní práci JCMM, tedy poskytovat odbornou podporu pedagogickým pracovníkům, stejně jako se zájmem přijímané aktivity směřované přímo k žákům (například aktivity pro talentované v MiND Clubu a exkurze).

V průběhu dlouhodobě realizované agendy Středoškolské odborné činnosti jsme v JCMM identifikovali, že studenti často nejsou vybaveni schopností systematické „výzkumné práce“ zakončené prezentací nabytých informací a výsledků. Proto bychom rádi stávající aktivity rozšířili o další díl skládačky – o kluby, ve kterých se budeme snažit vést motivované studenty v rámci minitýmů mladých výzkumníků k systematické dlouhodobější práci ve skupině na vybraném tématu včetně učení prezentace jejich výsledků a výstupů.

KA03

Důležitost podpory žáků v rozvoji jejich plného potenciálu je také zakotvena ve Strategii 2030 i finalizovaném DZ ČR 2023–2027. Podpora je potřeba na obou stranách spektra. Naše Poradenské centrum se zaměřuje na žáky talentované a nadané. Jak je uvedeno výše, psychologická podpora je jednou z klíčových, stejně jako podpora rozvoje sociálně-emočních dovedností žáků a průběžná didaktická podpora pedagogů i rodičů.

Výchozí stav:

Jak již bylo zmíněno i ve zdůvodnění potřebnosti projektu, výchozím stavem pro další realizaci podpory v tématech JCMM jako partnera projektu jsou již navázané spolupráce, kde máme díky předchozímu projektu další náměty a inspirace, jak je dále rozvíjet. Díky pilotním i tzv. ostrým realizacím, a z nich získaných zpětných vazeb, můžeme řešená témata dále propracovat a konkrétněji zaměřovat poptávané informace. Díky naším aktivitám se podařilo inspirovat a motivovat pedagogy, žáky i rodiče k aktivnímu přístupu, k uvědomění a následně ke snaze řešit možnosti zdokonalování toho „stále se měnícího organismu“, ve kterém vyrůstáme a vzděláváme se.

Současně máme s každým rokem realizace ucelenější představu o dalších klíčových partnerech, které vnímáme jako prospěšné či potenciálně prospěšné pro sdílení zkušeností a dobré praxe, a se kterými bychom rádi v jednotlivých aktivitách navázali spolupráci ať už formou panelových diskusí, kulatých stolů, konferencí nebo jiného setkávání.

KA04

V matematice se nám podařilo vytvořit a udržovat velmi funkční a spolupracující síť pedagogických pracovníků.

Díky přechozím aktivitám projektu iKAP JMK II jsme rovněž identifikovali potřebu navázat na aktivity pro žáky zaměřené na motivované a talentované studenty v oblasti STEAM.

KA03

Rovněž se nám díky končícímu projektu iKAP II podařilo v Jihomoravském kraji významně posílit povědomí o nadaných a mimořádně nadaných dětech v základních školách, a to zejména prostřednictvím prescreeningu intelektových schopností žáků, které JCMM nabízelo zájemcům z řad žáků 4. a 5. tříd, ve 3. třídách pak ve spolupracujících základních školách. Data z testování prokázala několika procentní zastoupení nadaných dětí v populaci, a tedy potřebu přizpůsobit zejména formy výuky jejich schopnostem a možnostem s ohledem na výuku v heterogenních třídách. Na to JCMM navázalo nabídkou vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice a v rámci Poradenského centra poskytovalo podporu pedagogům, rodičům i samotných žáků, kteří se buď chtěli zorientovat v problému a možnostech podpory nebo získat informace o možnostech dalšího rozvoje. Významné zkušenosti jsme získali i v aktivitách zacílených přímo na žáky, zaměřených na rozvoj a inspiraci i na zdokonalení v sociálně-emoční oblasti.

## Část 3 – Spolupracující subjekty

Zapojení spolupracujících subjektů:

- ZŠ a SŠ v JMK

- MAP, MAS

- PPP, NPI

- VŠ

- firmy

## Část 4 – Zapojení do klíčových aktivit

| KA03 | Podpora inkluzivního vzdělávání a úspěchu každého žáka |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita KA03-3 | Poradenské centrum v oblasti problematiky nadaných a talentovaných žáků |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis realizace podaktivity

Poradenské centrum si klade za cíl podporu nadaných a talentovaných žáků (ZŠ i SŠ), jejich rodičů a pedagogických pracovníků.

V prvním roce projektu budou v centru probíhat převážně:

- individuální konzultace žákům a jejich rodičům i pedagogickým pracovníkům zaměřené na diagnostiku nadání, podporu v rozvoji nadání a talentu (případně včetně psychoterapeutické podpory), informace o možnostech neformálního a zájmového vzdělávání, podpora fungování v heterogenní třídě a dalšího poradenství směřující k podpoře nadaných a talentovaných žáků.

- podpůrné skupiny: pro žáky zaměřená na socioemoční rozvoj a pro rodiče určená pro sdílení i získávání informací

Současně budeme nadále rozvíjet podporu žáků prostřednictvím online aplikace Start iD, kde jim umožníme zdokonalovat svou sebeprezentaci a seznamovat je s realitou firemního prostředí.

Výstup klíčové podaktivity

- otevřené poradenské centrum

- 2 podpůrné skupiny pro žáky – min. 20 podpořených žáků

- 2 podpůrné skupiny pro rodiče – min. 10 podpořených rodičů

- rozvoj a technické zabezpečení Start iD

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 2 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | - |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 2 |

| KA04 | Podpora gramotností a STEAM |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – KA04-1 | Matematická gramotnost |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis realizace podaktivity

KA04-1.1 M-workshopy

Cílem této podaktivity je vzdělávání pedagogů formou vzdělávacích workshopů zaměřených na aplikaci matematiky do dalších oborů a oblastí např. Chemie, Biologie, Fyzika, Letecký průmysl, Lékařství, Informatika, Geografie, Statistika, Geologie apod.

KA04-1.2 Síťování škol a sdílení příkladů dobré praxe

V rámci této podaktivity se budou uskutečňovat setkávání zástupců škol JMK zaměřené na sdílení dobré praxe a diskusi a spojené s odbornou přednáškou (např. z řad odborníků brněnských fakult VŠ).

Součástí této podaktivity bude i otevřené centrum metodické podpory matematické gramotnosti pro školy v Jihomoravském kraji.

Výstup klíčové podaktivity

- 8 workshopů pro pedagogy

- 2 setkání zástupců škol

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | - |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 10 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | - |

| KA04 | Podpora gramotností a STEAM |
| --- | --- |
| Klíčová podaktivita – KA04-3 | STEAM a talentovaní a motivovaní žáci |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis realizace podaktivity

KA04-4.1 Síť podpory talentovaných a motivovaných žáků v JMK

Cílem této podaktivity je vytvoření inspirativního prostředí spolupráce a sdílení škol podporujících motivované a talentované žáky. Součástí bude individuální podpora školám ve smyslu poradenství vhodných procesů a aktivit podpory, které zohledňují individuální potřeby školy i žáků v kontextu inkluze a propojování škol a podpora pedagogických pracovníků v identifikaci profilu individuálních schopností žáka a jeho následném rozvoji k plnému využití potenciálu.

Pedagogickým pracovníkům budou nabízeny vybrané přednášky a semináře zaměřující se na podporu a rozvoj ve vzdělávání talentovaných a motivovaných žáků zaměřené na jejich podporu v heterogenní třídě.

V rámci celé podaktivity budou probíhat činnosti směřující ke zvyšování povědomí a informovanosti o problematice formou komunikace tématu cílovým skupinám i veřejnosti.

Výstup klíčové podaktivity

- sdílení škol v problematice podpory motivovaných a talentovaných žáků

- webová platforma pro mapu škol

- 5 seminářů pro pedagogické pracovníky

KA04-4.2 Aktivity zaměřené na podporu talentovaných a motivovaných žáků

V této klíčové aktivitě se realizační tým zaměřuje na přímou podporu talentovaných a motivovaných žáků formou motivačních, inspirativních a rozvojových akcí.

V prvním roce se budou moci žáci potkávat v MiND Clubu v tematicky zaměřených aktivitách (vybírat budeme z aktivit typu workshopy, hry, soutěže, semináře, debatní kroužky, Science Club apod.).

Netradiční exkurze do nejrůznějších institucí jim umožní např. Stát se “na den lékařem, archeologem, chemikem …".

Současně budeme dále udržovat a rozvíjet síť odborných mentorů, se kterými mohou žáci konzultovat svá zájmová témata nebo s nimi pracovat na konkrétním projektu.

Výstup klíčové podaktivity

- 24 aktivit a exkurzí pro žáky

KA04-4.3 STEAM dílny pro pedagogické pracovníky

V rámci této podaktivity bude probíhat podpora pedagogických pracovníků prostřednictvím inspirativních sdílení na téma "jak zajímavě učit” například biologii, fyziku, chemii.

Výstupy klíčové podaktivity:

- 6 akcí pro pedagogické pracovníky

KA04-4.4 STEAM kluby pro žáky

Cílem této podaktivity je podpořit mladé výzkumníky (první ročníky SŠ, u víceletých gymnázií i ročníky odpovídající posledním ročníkům ZŠ) formou vzniku vědeckých minitýmů v oborech STEAM vedených odbornými školiteli. Kluby budou tematicky zaměřené na technické a přírodovědné obory (vybírat budeme například z oborů: medicína, technologie materiálů, kosmonautika, robotika, ekonomie, energetika apod.) a jejich cílem bude vytvořit reálný výstup na zvolené téma. Výstupy budou prezentovány vždy po ukončení jednoho běhu na závěrečném science slamu. Školitelé budou vybírání z řad vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí a firem.

V prvním roce realizace budou provedeny přípravné odborné a koordinační práce a bude zrealizován pilotní běh.

Výstupy klíčové podaktivity:

- min. 5 tematických STEAM klubů

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 29 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 11 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | - |

## Část 5 – Celkové monitorovací indikátory za všechny aktivity partnera

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 20 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 31 |
| 510 73 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 21 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 2 |

## Část 6 – Plánované veřejné zakázky

| Plánované veřejné zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název veřejné zakázky | Částka |
| ------ | Nejsou plánovány | ------ |