DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

**„Odborný léčebný ústav Jevíčko, stavební práce 2023/503“**

**mezi**

**Objednatelem**

Odborný léčebný ústav Jevíčko

TRN-Léčebna 508

569 43 Jevíčko

IČ: 00193976

DIČ:CZ00193976

Bank. spoj.: KB Jevíčko

č.ú.: 43-4564540297/0100

 Zastoupen ve věcech smluvních:

 *Bc.Naděžda Ivkovičová*, Ředitelka přís.organizace

 Mobil: 774 819 942,

 email: ivkovicovan@olujevicko.cz,

 Kntaktní osoba ve věcech technických:

 *Ing. Antonín Staněk*, Technický náměstek

 Mobil: 776 714 977,

 email: staneka@olujevicko.cz

(dále jen objednatel)

***a***

**Zhotovitelem**

HRBATA s.r.o.

Svitavská 166

569 43 Jevíčko

IČ: 02855712

DIČ:CZ02855712

Bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., Svitavy

č.ú.: 4116187389/0800

 Zastoupen ve věcech smluvních a technických:

 *Jakub Hrbata, jednatel*

 Mobil: 737 441 885,

 email: jakub@hrbata.com

 (dále jen zhotovitel)

Zástupci smluvních stran uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2023. Dále smluvní strany prohlašují, že k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

**Článek 1.**

Dne 25. 5. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci **„Odborný léčebný ústav Jevíčko, stavební práce 2023/503“**. Rozsah a obsah prací je specifikován oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí Smlouvy.

**Článek 2.**

2.1. Dle článku **3.2. Smlouvy** se smluvní strany dohodly na dokončení a protokolární předání díla nejpozději do 30. 9. 2023.

2.2. Tímto dodatkem se článek 3.2. Smlouvy o dílo upravuje, a to tak, že dílo bude dokončeno a protokolárně předáno nejpozději do 17.11.2023.

Všechna ostatní ustanovení SoD ve znění pozdějších dodatků jsou beze změny.

Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.

**Podpisy smluvních stran**

V Jevíčku dne 20.10.2023 V Jevíčku dne 20.10.2023

.......................... ....................................

 objednatel zhotovitel