1. **Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 002 53 901

DIČ: CZ 002 53 901

bankovní spojení: ČSOB a.s. Aš

číslo účtu: 13371337/0300

zastoupen: Vítězslavem Kokořem

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

1. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 0212269343/0300

zastoupen: Petrem Myslivcem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Stavba: **Oprava ulice Okružní Aš**

(dále jen „**Dodatek**“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tento dodatek je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je dodatkem Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášená dne 26.06.2023. Uzavření smlouvy o dílo, evidenční č. 0509/2023/OSM, stavba „Oprava ulice Okružní, Aš“, bylo odsouhlaseno usnesením RM č. 386/23 dne 24.07.2023.

1. **OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří změnový list č.1 „**stavba: N24-026-0079.01 Oprava ulice Okružní, Aš – odvodnění vjezdu k HZS**“

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu prováděných prací, které má vliv na cenu díla, nemá vliv na termín předání díla. Navýšení objemu prací spočívá v osazení štěrbinového odvodňovacího žlabu do vjezdu areálu HZS, p.p.č. 3585/12, k.ú. Aš.

Tímto dodatkem se mění původní ustanovení Smlouvy o dílo – **CENA DÍLA**

Původní cena dle SOD 1.399.409,60 Kč bez DPH

Vícenáklady dle ZLč.1 269.581,14 Kč bez DPH

Nová cena za dílo 1.668.990,74 Kč bez DPH

tj. 2.019.478,79 Kč s DPH

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
  2. Smluvní strana, která je na základě Smlouvy o dílo ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty vč. Dodatku, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
  3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.
  4. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření Dodatku a uzavření Dodatku bylo schváleno usnesením **RM č. 499/23 ze dne 11. září 2023**.

na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku smluvní strany připojily své podpisy:

V K. Varech dne ………………… V Aši dne …………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Za Zhotovitele Za Objednatele*

**Miloš Paul****Jindra Korcová** **Vítězslav Kokoř**

Ředitel oblasti Karlovy Vary a starosta města Aš

Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti K. Vary

Na základě společné plné moci

Za věcnou správnost: Jiří Mála