**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 07. 2023 na provedení díla   
„Oprava komínu kotelny Svibice 5“**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Objednatel: město Český Těšín**

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00297437

DIČ: CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

# 1.2 Zhotovitel: Milan Koch – Výškové práce

se sídlem: Čapkova 203/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Milanem Kochem

IČ: 11561939

DIČ: není plátce DPH

**(dále jen zhotovitel)**

V průběhu realizace díla “Oprava komínu kotelny Svibice 5“ bylo zjištěno, že komínové těleso bylo konstruováno odlišnou technologií než komíny, které byly doposud sanovány. Konstrukce pláště komínu je konstruovaná z perlinky, lepidla a barvené omítky,   
což způsobilo výdutě značných rozměrů, které nebyly okem postřehnutelné a projevily se až při samotném oklepání. Oprava těchto výdutí si vyžádala navýšení bouracích a zdících prací, materiálu a prodloužení doby pronájmu plošiny.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1   
ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 07. 2023 (dále jen „smlouva“).

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle smlouvy 276.058,- Kč

vícepráce dle dodatku č. 1 19.324,- Kč

**celková cena díla ve znění Dodatku č. 1 295.382,- Kč**

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je popis víceprací.

3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 903/14./RM, dne 10. 10. 2023.

V Českém Těšíně dne 18. 10. 2023 V Českém Těšíně dne 16. 10. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele: za zhotovitele:

Karel Kula, starosta Milan Koch