**Dodatek č. 2/2023 ke smlouvě o dílo č. O5/2022**

### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel : Divadlo v Dlouhé**

se sídlem: Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

zastoupený: Mgr. Danielou Šálkovou

e-mail:

tel:

IČO: 00064343

DIČ: CZ00064343

**Dále jen „Objednatel“**

**a**

**Zhotovitel:** **Br-montage s.r.o.**

Se sídlem : Jaurisova 515/4 Praha 4 140 00

Zastoupený: Michalem Turynským

Bankovní spojení : č. ú.

Telefon:

IČO: 07111843

DIČ : CZ07111843

**Dále jen „Zhotovitel“**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

1. předmět smlouvy (díla)
   1. Na základě vyjádření Zhotovitele, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku se mění bod 1.2 Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo takto:

1.2. Úprava a přemístění rozvaděče pro provoz výtahu, připojení bezpečnostních prvků a mechanických závor.

1. **Doba plnění**
   1. Datum řádného dokončení a předání díla bude nejpozději do 31. 12. 2023
2. cena Díla
   1. Celková výše ceny díla na základě změny bodu 1.4. činí 129 697,- Kč bez DPH.

V Praze dne 22. 8. 2023 V Praze dne 22. 8. 2023

………………………………………………. ……………………………………………………..

za Objednatele za Zhotovitele

Br-montage s.r.o.

Jaurisova 515/4

Praha 4

140 00

IČ:07111843

**Prohlášení**

Prohlášení ke smlouvě č.005/2022 kde bylo předmětem doplnění bezpečnostních prvků jevištní plošiny, úprava projektové dokumentace, úprava rozvaděče, kalibrace motorů a jejich brzd.

Na základě výše uvedené smlouvy byla zhotovena tato část díla: kalibrace motorů a jejich brzd, úprava rozvaděče, úprava projektové dokumentace, zabezpečení plošiny na boční vstup na plošinu.

Během provádění díla bylo zjištěno, že není možné rozšířit stávající rozvaděč RMT1 a zapojit servisní mod a optické bezpečnostní lišty střižných hran plošiny a bezpečnostní lištu příhradového nosníku pod technickým roštem u skladu kulis. Rozšíření není možné, neboť software rozvaděče nepodporuje funkci zpětného chodu plošiny při sepnutí bezpečnostní lišty a tím pádem by nesplňoval divadelní normu ČSN 17205. Z doložené dokumentace nebylo možné tuto skutečnost zjistit z před zahájením díla. Z těchto důvodů nebude uvedená část díla realizována a plánované dodávky budou odečteny jako méněpráce ze smlouvy č.005/2022 z data 12. 4. 2022. Cena za nerealizované výše uvedené položky je 103.855,-Kč bez DPH.

Protože nebylo možno realizovat část zakázky, bylo provedeno alespoň přemístění rozvaděče do jiných prostor skladu. Poté byly z výše uvedených důvodů práce pozastaveny a nebylo je proto možné dokončit v daném termínu (po přesunu rozvaděče již začala příprava na sezonu a díky této vytíženosti divadla nebylo možné dále pokračovat). Na základě této komplikace, žádáme o prodloužení termínu dokončení do 31. 12. 2023. Práce provedeme ve volných termínech divadla. Do 31. 12. 2023 budou dodělány: bezpečnostní zámky na vratech ze vstupu z ulice Hradební a bezpečnostní zámek na pojezdových vratech ve skladu kulis.

Dále navrhujeme stávající rozvaděč vyměnit za nový, který tuto funkci již podporovat bude a do budoucna umožní i další rozšíření a modernizaci jevištních technologií. Tato dodávka ale nebude předmětem této smlouvy.

V Praze 21. 8. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Br-montage s.r.o.