dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022			(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 	…………………………..			(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Koncepce Splavnění Labe do Pardubic dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností včetně podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

uzavřené mezi:

objednatelem	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:											  nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:			  Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:													  67981801

Peněžní ústav:						  xxxxxxxxxx

Číslo účtu:								  xxxxxxxxxx

ID datové schránky:         ndn5skh

Adresa el. podatelny:	     xxxxxxxxxxxxxx

a

zhotovitelem	Interga Consulting s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114701

Sídlo:	                      Sudoměřská 1243/25, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	       xxxxxxxxxxxx

IČ:	                      27566617

DIČ:	                       			 CZ27566617

Peněžní ústav:	               xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	                    xxxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 06. 04. 2023, upravuje takto:

- V kapitole IV. PŘEDMĚT DÍLA, v oddílu 1.2.	Detailní specifikace díla, se ruší články A, B a C a jsou nahrazeny novým textem v tomto znění:

A. Koncepce Splavnění Labe do Pardubic

a) Koncept Koncepce

Zpracování Koncepce Splavnění Labe do Pardubic (dále jen „Koncepce“) včetně územní studie a hodnocení dopadu projektu formou TIA (Traffic Impact Assessment) ve smyslu metodiky hodnocení územních dopadů Ministerstva pro místní rozvoj (výzkumný projekt „TB040MMR002 – Efekty územně determinovaných projektů“ Technologické agentury České republiky).

Nedílnou součástí plnění je zajištění všech relevantních materiálů pro zpracování koncepce, neboť zájmové území mohou ovlivnit probíhající či připravované záměry, které jsou zabezpečovány jinými subjekty. Bude vyhotovena technická pasportizace dotčeného území. Variantní řešení jednotlivých záměrů projektů budou komplexně posouzena a vyhodnoceny pomocí multikriteriální analýzy.

Budou zjištěny, popsány a zhodnoceny předpokládané přímé i nepřímé vlivy provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění.

b) Čistopis Koncepce

Čistopis je Koncept Koncepce zpracovaný dle bodu A - a) Předmětu díla se zapracováním a vypořádáním všech závěrů a doporučení zajištěných v rámci bodu C - a) a C - c) Předmětu díla.

B. Oznámení koncepce a vyhodnocení koncepce

a) Koncept oznámení

Zpracování oznámení koncepce v souladu s přílohou č. 7 k Zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Koncept oznámení“), se zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 8 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění nezbytných dokladů a vyjádření souvisejících s provedením zjišťovacího řízení.

V rámci zpracování oznámení koncepce budou využity veškeré biologické průzkumy zajištěné objednatelem i dílčí výsledky nově provedených biologických průzkumů dle bodu E Předmětu díla.

b) Čistopis oznámení

Čistopis oznámení je Koncept oznámení zpracovaný dle bodu B - a) Předmětu díla se zapracováním a vypořádáním všech závěrů a doporučení zajištěných v rámci bodu C - a) Předmětu díla a doplněním dalších dostupných biologických průzkumů v rámci bodu E. Předmětu díla.

c) Koncept vyhodnocení koncepce

Zpracování dokumentace vyhodnocení koncepce v souladu s přílohou č. 9 k Zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Koncept vyhodnocení“), se zohledněním závěru zjišťovací řízení, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění nezbytných dokladů a vyjádření souvisejících s provedením vyhodnocení SEA.

Součástí tohoto vyhodnocení je zhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. (V rámci zpracování koncepce budou využity veškeré biologické průzkumy zajištěné objednatelem i nově provedené biologické průzkumy dle bodu E Předmětu díla.)

Bude detailně vyhodnocen vliv záměrů na podzemní a povrchovou vodu.

d) Čistopis vyhodnocení koncepce

Čistopis vyhodnocení koncepce je Koncept vyhodnocení koncepce zpracovaný dle bodu B - c) Předmětu díla se zapracováním a vypořádáním všech závěrů a doporučení zajištěných v rámci bodů C - b) a C - c) Předmětu díla a doplněním biologických průzkumů v rámci bodu E. Předmětu díla.

C. Závěr zjišťovacího řízení a vydání stanoviska k návrhu koncepce

a)	Projednání Konceptu Koncepce a Konceptu oznámení koncepce s příslušným úřadem, dotčenými orgány a dalšími subjekty ve smyslu § 15 Zákona č. 100/2001 Sb.

b) Zajištění optimálního průběhu zjišťovacího řízení do vydání závěru zjišťovacího řízení včetně vypořádání závěru zjišťovacího řízení a návrhu dalšího postupu.

c)	Projednání vyhodnocení koncepce s příslušným úřadem, dotčenými orgány a dalšími subjekty ve smyslu § 15 Zákona č. 100/2001 Sb.

d) Zajištění optimálního průběhu posouzení SEA do vydání stanoviska SEA k návrhu koncepce včetně vypořádání závěru stanoviska SEA a návrhu dalšího postupu.

- V kapitole VI. SMLUVNÍ CENA, se ruší celý text oddílu 1 a je nahrazen novým textem v tomto znění:

## Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 2 754 000,- Kč

(slovy : dvamilionysedmsetpadesátčtyřitisíc Kč)

DPH 21%  578 340,- Kč

včetně DPH: 3 332 340,- Kč

(slovy : třimilionytřistatřicetdvatisíctřistačtyřicet Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

- bod A – a)………..…………………..……………………..….……848 000,- Kč bez DPH,

- bod A – b)……………..……………….........................................102 000,- Kč bez DPH,

- bod B – a)….…….........................................................................98 000,- Kč bez DPH,

- bod B – b)…..…............................................................................56 000,- Kč bez DPH,

- bod B – c)…..…..........................................................................415 000,- Kč bez DPH,

- bod B – d)…..…............................................................................60 000,- Kč bez DPH,

- bod C – a).....................................................................................35 000,- Kč bez DPH,

- bod C – b).....................................................................................20 000,- Kč bez DPH,

- bod C – c).....................................................................................40 000,- Kč bez DPH,

- bod C – d).....................................................................................20 000,- Kč bez DPH,

- bod D	..........................................................................................628 000,- Kč bez DPH,

- bod E – dílčí zpráva....................................................................144 000,- Kč bez DPH,

- bod E – závěrečná zpráva..........................................................288 000,- Kč bez DPH.

- V kapitole VII. TERMÍN PLNĚNÍ, se ruší celý text oddílů 1 a 2 a je nahrazen novým textem v tomto znění:

- Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtách jednotlivých etap díla, nejpozději však do 30.11.2024.

- Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

- bod A – a)……………....................................................do 120 dnů od podpisu smlouvy,

- bod A – b)……………...................................... do 30 dnů od projednání dle bodu C – c),

- bod B – a)………….......................................................do 180 dnů od podpisu smlouvy,

- bod B – b)………..............................................do 15 dnů od projednání dle bodu C – a),

- bod B – c)………........ do 100 dnů od vydání pravomocného závěru zjišťovacího řízení,

- bod B – d)………............................................. do 30 dnů od projednání dle bodu C – c),

- bod C – a)..................................................................... do 220 dnů od podpisu smlouvy,

- bod C – b).................... do 20 dnů od vydání pravomocného závěru zjišťovacího řízení,

- bod C – c)................... do 145 dnů od vydání pravomocného závěru zjišťovacího řízení,

- bod C – d)............................................................. do 20 dnů od vydání stanoviska SEA,

- bod D	.....................................................................do 60 dnů od vydání stanoviska SEA,

- bod E – dílčí zpráva.......................................................do 160 dnů od podpisu smlouvy,

- bod E – závěrečná zpráva………..................................do 260 dnů od podpisu smlouvy.

- V kapitole IX. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLA, se ruší celý text oddílů 1 a 2 a je nahrazen novým textem v tomto znění:

- Hmotné výstupy ze zpracování díla

- Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu A – a) se zhotovitel zavazuje objednateli předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu A – b) se zhotovitel zavazuje objednateli předat v počtu pare dle požadavků příslušného úřadu k provádění zjišťovacího řízení a dále 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu B – a) se zhotovitel zavazuje objednateli předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu B – b) se zhotovitel zavazuje objednateli předat v počtu pare dle požadavků příslušného úřadu k provádění zjišťovacího řízení a dále 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu B – c) se zhotovitel zavazuje objednateli předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu B – d) se zhotovitel zavazuje objednateli předat v počtu pare dle požadavků příslušného úřadu k provádění posouzení a dále 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu C – a) se zhotovitel zavazuje objednateli předat v počtu pare dle požadavků příslušného úřadu k provádění zjišťovacího řízení a dále 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu C – c) se zhotovitel zavazuje objednateli předat v počtu pare dle požadavků příslušného úřadu k provádění zjišťovacího řízení a dále 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu D se zhotovitel zavazuje objednateli předat 6x v tištěné podobě a dále 6x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu E – dílčí zpráva se zhotovitel zavazuje objednateli předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování díla dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2, bodu E – závěrečná zpráva se zhotovitel zavazuje objednateli předat 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Jednotlivé části hmotného výstupu dle čl. IV. předmět díla, odstavce 1.2 budou zpracovány samostatně a budou vloženy do plastového pákového pořadače A4 (silný karton) s vyměnitelnou etiketou na hřbetu a čelní straně.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), ze dne 06. 04. 2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne ..........................											             V ……………… dne ...................

Za objednatele             											                    Za zhotovitele

...................................................														...................................................

Ing. Lubomír Fojtů			xxxxxxxxxxxx

ředitel																													jednatel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR						Integra Consulting s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….