*Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo*

1. Zhotovitel:

Název: **ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.**

 Sídlo: Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 25229869, DIČ: CZ25229869

Statutární orgán Ing. Antonín Švehla, jednatel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10838

a

1. Objednatel:

Název: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,**

 **příspěvková organizace**

 Sídlo: U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

IČ: 00022578

Statutární orgán:

 zapsána ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 653

spolu na základě společného konsenzu uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku

**tento**

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ

Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 6. října 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování přípravných projektových dokumentů (výškopis a polohopis, pasport stávajícího stavu a dispoziční a objemová studie) - stávající pavilony a dostavba DOZP Horní Bříza.

**I.**

# **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna čl. II Termín zhotovení díla. **Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dokončené plnění v rozsahu předmětu díla nejpozději 7. 12. 2023.**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden exemplář.

V Horní Bříze dne 17. 10. 2023

Objednatel: Mgr. Radek Vyhnálek, MBA Zhotovitel: Ing. Antonín Švehla