# Dohoda o narovnání č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 10. 5. 2019

## smluvní strany

**Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** |
| se sídlem: | Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem |
| doručovací adresa: | Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem |
| IČO: | 25013891 |
| DIČ: | CZ25013891 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 |
| zástupce: | Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, předsedkyně představenstva Roman Pospíšil, člen představenstva |

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Zhotovitel – společnost DYSELEN**:

Vedoucí účastník společnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **DYSK, spol. s r.o.** |
| se sídlem: | Meziboří, Okružní 228, PSČ 435 13 |
| IČO: | 47287888 |
| DIČ: | CZ47287888 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 3282 |
| zástupce: | Jan Řehák, jednatel |

a druhý účastník společnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **ELTODO, a.s.** |
| se sídlem: | Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 |
| IČO: | 45274517 |
| DIČ: | CZ45274517 |
| **registrace:** | Městský soud v Praze, sp. zn. B 1573 |
| zástupce: | vedoucí účastník společnosti a třetí účastník společnosti jednající společně na základě čl. III společenské smlouvy o vzniku společnosti ze dne 14. 3. 2019 |

a třetí účastník společnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **Energovod CZ, a.s.** |
| se sídlem: | Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 |
| IČO: | 04155637 |
| DIČ: | CZ04155637 |
| **registrace:** | B 20697 vedená u Městského soudu v Praze |
| zástupce: | Mgr. Marat Saber, předseda představenstva  Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva |

společně dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají v souladu s § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,   
ve znění pozdějších předpisů následující dohodu o narovnání č. 2  
ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku:

## Úvodní ustanovení

* 1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“, kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel jako dodavatel (dále jen „**veřejná zakázka**“), uzavřena smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2019, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 8353571 (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 13446092 (dále jen „**dodatek č. 1**“), dohody o narovnání ze dne 20. 12. 2021, která byla v registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 17676515 (dále jen „**dohoda o narovnání č. 1**“), dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 21215861 (dále jen „**dodatek č. 2**“) a dodatku č. 3 ze dne 24. 4. 2023, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 22688809 (dále jen „**dodatek č. 3**“).
  2. Veřejná zakázka byla z části financována z dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „**SFDI**“).

## Sporná práva a povinnosti, předmět narovnání

* 1. V bodech 4.1 a 5.10 smlouvy o dílo byly pro jednotlivé části díla, resp. smluvní opce, vymezeny lhůty a podmínky pro předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy, které byly stanoveny jako závazky zhotovitele dle bodu 15.1 smlouvy o dílo (dále jen „**závazky zhotovitele k poskytnutí bankovních záruk**“). V bodě 15.2 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal, poruší-li svoji povinnost zajistit pro objednatele jakoukoliv z bankovních záruk, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý případ takového porušení povinnosti zhotovitele. Podle bodu 13.5 smlouvy o dílo ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody.
  2. Na základě kontroly SFDI, jejíž závěry byly objednateli sděleny vyrozuměním SFDI ze dne 24. 5. 2023, č. j. 7341/SFDI/212097/9064/2023, bylo identifikováno porušení podmínek financování související s tím, že objednatel jako příjemce financování akceptoval bankovní záruky předložené zhotovitelem za řádné plnění smlouvy o dílo v rozporu se stanovenými zadávacími podmínkami, konkrétně bodem 4.1 a 15.1 smlouvy o dílo, kdy rozpor se týkal formulací v bankovních zárukách a doby jejich platnosti (dále jen „**zjištění SFDI**“).
  3. Objednatel jako příjemce financování byl v této souvislosti SFDI vyzván k dobrovolnému odvodu částky 2 % poskytnutých finančních prostředků, tj. částky 708.630,52 Kč (dále jen „**odvod**“); v opačném případě se objednatel vystavoval podezření z porušení rozpočtové kázně a řízení o odvodu finančních prostředků za toto porušení včetně uložení penále dle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
  4. Objednatel odvod dne 28. 8. 2023 uhradil.
  5. Mezi smluvními stranami se stala spornými jejich vzájemná práva a povinnosti související s plněním závazků zhotovitele k poskytnutí bankovních záruk a zjištěními SFDI (dále jen „**sporná práva a povinnosti**“). Objednatel zejména považuje odvod za škodu, která mu vznikla v důsledku porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele, a zhotovitel odpovědnost za tuto škodu odmítá.
  6. Jelikož strany mají zájem na narovnání sporných práv a povinností bez rozmnožení sporů a nehospodárného navýšení nákladů, přistoupily k uzavření této dohody o narovnání.

## Obsah narovnání

* 1. Smluvní strany se dohodly na narovnání sporných práv a povinností níže uvedeným způsobem:
     1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit částku 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), a to do 3 (tří) pracovních dní ode dne podpisu této dohody o narovnání.
     2. K úhradě částky podle bodu 4.1.1 jsou zavázáni všichni účastníci na straně zhotovitele společně a nerozdílně.
     3. Zaplacením částky podle bodu 4.1.1 jsou vypořádány výlučně závazky zhotovitele k úhradě smluvní pokuty a náhradě škody související s porušením závazků zhotovitele k poskytnutí bankovních záruk dle zjištění SFDI.
  2. Smluvní strany prohlašují, že ujednáními podle bodu 4.1 této dohody jsou zcela a s konečnou platností vypořádána veškerá jejich sporná práva a povinnosti popsaná v čl. 3 této dohody, včetně příslušenství.
  3. Tato sporná práva a povinnosti zanikají a jsou nahrazena právy a povinnostmi podle této dohody.
  4. Pro vyloučení pochybností nejsou touto dohodou žádným způsobem dotčena práva objednatele související s provedením a bezvadností díla provedeného dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dohody o narovnání č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, zejména nároky z objednatele ze záruky za jakost nebo z vad provedeného díla.

## Závěrečná ustanovení

* 1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřej­nění prostřednictvím Registru smluv.
  2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne … V Ústí nad Labem dne …

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. DYSK, spol. s r.o.**  
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA Jan Řehák  
předsedkyně představenstva jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ELTODO, a.s.**Roman Pospíšil zmocněnec DYSK, spol. s r.o.člen představenstva Jan Řehák, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**ELTODO, a.s.**zmocněnec Energovod CZ, a.s.Mgr. Marat Saberčlen představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**ELTODO, a.s.**  
zmocněnec Energovod CZ, a.s.  
Mgr. Ladislav Beran  
člen představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**Energovod CZ, a.s.**  
Mgr. Marat Saber  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**Energovod CZ, a.s.**  
Mgr. Ladislav Beran  
místopředseda představenstva