C:\Users\pablo\Documents\PRACE\_DIK_akce\Běchovice\DUSP\DOKLADY\dodatky ke Sod\Dodatek č 4\Tabulka P+R

Běchovice - DOSS ke dni 1.8.2023.xls

P+R Běchovice - kontrolní stanoviště nákladní dopravy, P21, č.akce 1000201

DUR+DSP	IČ DUR:	Ing. Pavel Müller

dotčené orgány

| č. | organizace | odesláno | přijato | platnost | pošta/elektr. | souhlas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | MČ Praha 21 - OŽP a dopravy | 24.04.2023 | 22.05.2023 | - | DAT | ANO-podm. |
| 1b | MČ Praha 21 - OŽPaD - umístění IS | 27.07.2023 |  |  | DAT |  |
| 1c | MČ Praha 21 - OŽPaD - vynětí ze ZPF | 27.07.2023 |  |  |  |  |
| 2 | MČ Praha 21 - odbor majetku a inv. | 24.04.2023 | 10.05.2023 | - | DAT | nevyjařují |
| 3a | MČ praha 21 - stavební úřad | 24.04.2023 | 19.07.2023 | - | DAT | ANO |
| 3b | MČ praha 21 - SÚ - vodoprávní úřad | 29.05.2023 | výzva z 26.6. - do 29.9. |  | DAT |  |
| 4 | Magistrát hl. m. Prahy - OÚR | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 2 roky | DAT | ANO |
| 5 | Magistrát hl. m. Prahy - OOP | 24.04.2023 | 16.05.2023 | - | DAT | ANO-podm. |
| 6 | Magistrát hl. m. Prahy - OPP | 24.04.2023 | 14.06.2023 | - | DAT | ANO-podm. |
| 7 | Magistrát hl. m. Prahy - OPKaD - DSÚ | 24.04.2023 | 22.05.2023 | - | DAT | nevyjařují |
| 8 | Magistrát hl. m. Prahy - OPKaD - SSÚ | 19.6.2023 | 17.05.2023 | - | DAT | NESOUHLAS |
| 8b | Magistrát hl. m. Prahy - SSÚ-připojení | 27.07.2023 |  |  |  |  |
| 9 | M hl. m. Prahy - odbor evidence majetku | 24.04.2023 | 09.05.2023 | 2 roky | DAT | ANO-podm. |
| 10 | M hl. m. Prahy - odbor bezpečnosti | 24.04.2023 | 31.05.2023 | - | DAT | ANO |
| 11 | Hygienická stanice hl.m. Prahy | 24.04.2023 27.7.2023 |  |  | DAT |  |
| 12 | MO OOÚZ | 24.04.2023 | 03.05.2023 | - | DAT | ANO |
| 13 | Agentura logistiky | 24.04.2023 | 27.04.2023 | - | DAT | ANO |
| 14a | Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy | 24.04.2023 | 23.05.2023 | - | DAT | ANO-podm. |
| 14b | Krajské ředitelství policie - připojení | 19.06.2023 | 19.07.2023 | - | DAT | ANO-podm. |
| 15 | NIPI | 24.04.2023 | 05.05.2023 | - | e-mail | ANO-podm. |
| 16 | ŘSD | 24.04.2023 |  |  | DAT |  |
| 17 | M.hl.Prahy - odbor investiční | 19.06.2023 |  |  | DAT |  |
| 18 | Povodí Vltavy | 30.06.2023 | 24.07.2023 | 2 roky | DAT | ANO |
| 19 | Lesy hl. m. Prahy | 03.07.2023 |  |  | DAT |  |
| 20 | MČ Běchovice - povolení kácení | 30.06.2023 |  |  | DAT |  |
| S1 | CETIN a.s | 28.04.2023 | 29.05.2023 | 29.05.2025 | web | ANO-podm. |
| S2 | Technologie hl. m. Prahy | 28.4.2023 27.7.2023 | 02.05.2023 |  | web | ANO-podm. |
| S3 | Vodafone | 24.04.2023 | 28.04.2023 |  | web | ANO-podm. |
| S4 | Pražská plynárenská distribuce | 28.04.2023 14.6.2023 | 10.05.2023 | - | DAT | NE |
| S5 | Pražské vodovody a kanalizace | 02.05.2023 | 11.05.2023 | 2 roky | web | ANO-podm. |
| S6 | PRE distribuce | 28.04.2023 | 04.05.2023 |  | e-mail | ANO-podm. |
| S7 | Technická správa komunikací | 28.04.2023 | 28.04.2023 | - | web | nevyjadřují |
| S8 | Správa železnic | 02.05.2023 | 29.06.2023 | 2 roky | e-mail | ANO-podm. |

C:\Users\pablo\Documents\PRACE\_DIK_akce\Běchovice\DUSP\DOKLADY\dodatky ke Sod\Dodatek č 4\Tabulka P+R

Běchovice - DOSS ke dni 1.8.2023.xls