**SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2**

na zhotovení stavby, nebo jeho části

**„REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – KARLOVA ULICE, ČÁSTI ULIC ŠKRÉTOVA, ČECHOVA, BRANDLOVA A KOLLÁROVA – II. ETAPA“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.**

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený: **JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva**

* ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti, na základě plné moci

* ve věcech technických zastupuje:

XXXX tel.: XXXX e-mail: XXXX

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 115-3016210217/0100

**2. Zhotovitel: MIZERA – STAVBY,a.s.**

Smetanova 1366, PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2844

IČO: 28762070, DIČ: CZ28762070

zastoupený: Miloslavem Mizerou – předsedou představenstva

* ve věcech smluvních zastupuje: Miloslav Mizera
* ve věcech technických zastupuje: XXXX

stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Lomnice nad Popelkou

Číslo účtu: 43-4194010247 / 0100

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě (rozšíření), předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 16.01.2023 a Dodatku č.1 ze dne 13.03.2023.

# Předmět díla

Dodatek č. 2 řeší požadavek Města Hořice na dokončení kanalizace a vodovodu v ul. Škrétova v rámci III. etapy stavby a zahrnuje:

SO 307.2 Rekonstrukce kanalizace v ul. Škrétova (úsek K5 – Š5)

SO 308.2 Oprava vodovodu v ul. Škrétova (řad V4)

# Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat za předpokladu mírné zimy předmět díla – III. etapa stavby v termínu do 15.04.2024.

# Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla se upravuje následovně:

***Celková cena za zhotovení díla činí: XXXX,- Kč bez DPH***

***REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH***

*Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo* ***XXXX,- Kč bez DPH***

*Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1 – opravy* ***XXXX,- Kč bez DPH***

*Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1 – rekonstrukce* ***XXXX,- Kč bez DPH***

***Hořice, REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ – ul. ŠKRÉTOVA – DODATEK č.2***

*Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2 – opravy* ***XXXX Kč bez DPH***

*Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2 – rekonstrukce* ***XXXX Kč bez DPH***

*Cena díla bez DPH dle SoD + Dodatek č.1 a Dodatek č.2* ***XXXX Kč bez DPH***

Ostatní ustanovení SOD a Dodatku č.1 nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

V Lomnice nad Popelkou, dne 19.10.2023 V Jičíně dne 16.10.2023

Miloslav Mizera, předseda představenstva JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

 MIZERA – STAVBY, a.s. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

 *zhotovitel objednatel*