ZMĚNOVÝ LIST (soubor)

Rekonstrukce bývalého kina Central, MUO, Denisova 47- dodávka scénického osvětlení a ozvučení"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMVS ID | 134V131000026 | č. ZL |
| Smlouva o dílo | MUO 2022/10/0021 (Registr smluv ID smlouvy20505701 / ID verze 22021545) | 1 |
| Objednatel | Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková oragnizace, IČ: 75079950 |
| Zhotovitel | MusicData s.r.o., Optátova 708/37, 637 00 Brno, IČ: 26227142 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název ZL | Soubor změn ev. č. 2023/07/01 (viz příloha - položkový rozpočet) |

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět změny | a) úprava kabelových a signálových tras - prodloužení vedení |
| b) úprava kotvení scénické techniky do stropní konstukci |

Zdůvodnění:

Při odkrytí stávajících povrchů během stavby došlo k úpravě kabelových tras, zejména obcházením stropních omítek v l.PP. Kabelové silové i signálové trasy včetně jejich uloženi musely být změněny oproti původní PD a tím došlo k jejich významnému prodloužení. Zároveň bylo nutné upravit kotvení scénické techniky ke stropu v hlavním sále, vzhledem k rozmístění a stavu stávajících nosných konstrukcí.

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 2) a 4) změna - vícepráce

Celková bilance víceprací a méněprací

| bez DPH | 131743,87 Kč |
| --- | --- |
| 21 % DPH | 27 666,21 Kč |
| celkem | 159 410,08 Kč |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vícepráce | bez DPH | 131743,87 Kč |
| 21 % DPH | 27 666,21 Kč |
| celkem | 159410,08 Kč |
| Méněpráce | bez DPH | 0,00 Kč |
| 21 % DPH | 0,00 Kč |
| celkem | 0,00 Kč |

Vliv na termín dokončení

Nemá vliv

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby.

Vyjádření AD

Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu změny.

Vyjádření TDS

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele s navrhovanými změnami souhlasí.

Vyjádření Objednatele

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla.

Za Zhotovitele xx

\* Bm6

oddíl C. vložka aazsu

dne 15. JO

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy | Název přílohy |
| příloha č. 1 | Položkový rozpočet |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za AD |  | podpis .....1 |  | dne |  |
|  |  | podpis |  | dne |  |
| Za Objednatele |  | podpis |  | dne |  |

*i*