**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 18.9.2023 na akci

**„Výměna svítidel na sportovním hřišti u ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I.**

**Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje

tel.: email ; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. , e-mail:

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: ELEKTRO MED s.r.o.

se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupený: Miroslav Med

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ: 28066430

DIČ: CZ28066430

bankovní spojení: FIO banka a.s.

číslo účtu: 2500731503/2010

zápis v obchodním rejstříku: Vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150264

 (dále také „Zhotovitel“)

**II.**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 18.9.2023:**

2.1. **Změna článku 3. Termín plnění**

Dodavatel svítidel spol. PHILIPS je v prodlení s dodávkou svítidel zhotoviteli.

Z tohoto důvodu je prodloužen termín pro dokončení a předání předmětu díla.

**V čl. 3.3. se věta:**

Dokončení díla se sjednává nejpozději do: **30.9.2023**

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 30.11.2023**

**III.**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.9.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.

**IV.**

4.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 18.9.2023 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

4.2. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.9.2023 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 16.10.2023, usnesením č. R/516/2023.

Ve Světlé nad Sázavou, dne 19.10.2023 Ve Světlé nad Sázavou, dne 20.10.2023

Za zhotovitele za objednatele:

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….

 Miroslav Med Ing. František Aubrecht

 jednatel společnosti starosta města