Název VZMR: Nábytek na míru pro oddělení ARO

Číslo veřejné zakázky: 06/2023

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.4.2023

**Tento dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Úrazová nemocnice v Brně

příspěvková organizace Statutárního města Brna

se sídlem: Ponávka 139/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupena: MUDr. Pavlem Pilerem, ředitelem

IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

**Dodavatel:** Jaromír Mareš

zastoupena: Jaromírem Marešem

IČ: 13074237

DIČ: CZ431104447

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
2. Vzhledem k drobným dispozičním změnám, které vznikly při rekonstrukci oddělení ARO se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a změně přílohy č.2 Smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2023 o níže specifikovaný nábytek vyrobený na míru pro objednatele.
3. **PŘEDMĚT DODATKU**
	* + 1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IX. odst. 7 Smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2023 na následujících změnách:

Čl. II odst. 2. Smlouvy o díl - celková cena se navyšuje o částku 136.350,- Kč bez DPH, tudíž celková cena nově činí 590.850,-Kč bez DPH.

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění pro výrobu dodatečného nábytku, a to nejpozději do 31. 10. 2023, s tím, že tento bude uskladněn v prostorech zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na změně - doplnění přílohy č. 2 o tyto položky:

Skříň chodba menší xxx,-

Skříň chodba větší xxx,-

Skříň úklidová místnost menší xxx,-

Skříň úklidová místnost vetší xxx,-

Skříň sesterna xxx,-

Lavička kuchyňka xxx,-

Skříně šatní 6 ks - á 8500,-- xxx,-

Montáž a doprava xxx,-

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změny.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento dodatek je uzavřen podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených tímto dodatkem se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
4. Dodatek bude vyhotoven elektronicky s elektronickým podpisem nebo v listinné podobě ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

V Brně dne 20. 10. 2023 V…………. dne ………

…………………… ....……….………

 objednatel dodavatel