**Dodatek č. 1 ke Smlouvě**

**P R O N Á K U P Z AM Y K A C Í H O S Y S T É M U P R O R O Z V A D Ě Č E V O**

**a S O U V I S E J Í C Í C H S L U Ž E B**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7;

ID datové schránky: u5hgkji

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,   
oddíl B, vložka 5402

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva a

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Assa Abloy Global Solutions Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: Chlumecká 3203, Horní Počernice, 198 00 Praha 9

IČO: 07734557, DIČ: CZ07734557

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,   
oddíl C, vložka 305196

bankovní spojení: Komerční banka Praha, číslo účtu: 115-6701340267/0100

zastoupená: XXXXX, jednajícím na základě plné moci

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Objednatel a Poskytovatel v Dodatku č. 1 (obd. jako ve Smlouvě specifikované níže) též jen „**Smluvní strany**“

**I.**

**Smlouva**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2022 Smlouvu pro nákup uzamykacího systému pro rozvaděče VO a souvisejících služeb (č. Smlouvy Objednatele: 244/22) (v Dodatku č. 1 též jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se v souladu s odst. 18.3 Smlouvy, jakož i v souladu s relevantními ustanoveními zákona   
   č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, zejm. též jeho ustanovením § 222 odst. 4, dohodly na změnách Smlouvy, jež jako předmět Dodatku č .1 tvoří jeho článek II.

**II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

**1.** V článku 4 se za odstavec 4.15 vkládá nový odstavec **4.16**; nový odstavec **4.16** Smlouvy zní takto:

„4.16 Smluvní strany se dále dohodly, že Poskytovatel je povinen dodat Objednateli Zboží specifikované v položce **5 b.** v Příloze č. 1 Smlouvy (*1. tabulka*) postupnou dodávkou ve dvou etapách dodání, a to takto:

1. **100 (jedno sto) kusů** Zboží specifikovaného v položce **5 b.** v Příloze č. 1 Smlouvy (*1. tabulka*   
   *v Příloze č. 1*) nejpozději **do 30. 11. 2023**, a
2. **35 (třicet pět) kusů** Zboží specifikovaného v položce **5 b.** v Příloze č. 1 Smlouvy (*1. tabulka* *v Příloze č. 1*) **nejpozději do 30. 3. 2024**.

Dodací režim dle tohoto odst. 4.16 Smlouvy se použije přednostně před dodacím režimem sjednaným v harmonogramu v Příloze č. 2 Smlouvy.

Ostatní ujednání o PODMÍNKÁCH PRO DODÁNÍ ZBOŽÍ dle tohoto článku 4 (vč. ujednání o záručním i mimozáručním servisu), jakož i ostatní související ujednání ve Smlouvě, zejm. též ujednání o režimu fakturace a plateb, režimu záruk za jakost a práv z vadných plnění, režimu odpovědnosti za škody režimu sankcí a další, zůstávají ujednáními v tomto odst. 4.16 nedotčena.“

**2.** Ustanovení odstavce **8.1** Smlouvy se mění; odstavec **8.1** nově zní takto:

„8.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Zboží dle této Smlouvy, dodaná Poskytovatelem pro Objednatele, nepřekročí celkovou částku ve výši 14.692.525,50 Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set devadesát dva tisíc pět set dvacet pět korun českých 50/100) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**”), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V ceně Zboží jsou zahrnuty náklady Poskytovatele pro dopravu Zboží do Místa dodání, včetně případných poplatků, cel, balného a vedlejších nákladů.“

**3.** V Příloze č. 1 Smlouvy se mění položka **5** (*1. tabulka v Příloze č. 1*). Nadto se v Příloze č. 1 Smlouvy za položku **5** (a před položku 6) vkládá nová položka **5 b**. (*1. tabulka v Příloze č. 1*).

Položka **5** a nová položka **5 b**. v Příloze č. 1 Smlouvy (*1. tabulka v Příloze č. 1*) nově znějí takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | mat | mechanický pákový (závorový) zámek \*\* | ks | 10 | XXXXX | XXXXX |
| **5 b.** | mat | mechanický pákový (závorový) zámek  /*Závorové zámky CL100T\_118000 – levotočivé*/ | ks | 135 | XXXXX | XXXXX |

\*\*) závora: délka 45mm x šířka 19mm x tloušťka 3mm. Hloubka jazýčku závory 32,2mm se zkosením koncové části do "V“ o 1 mm

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

**1.** Smluvní strany potvrzují, že ve všech ostatních okolnostech se mezi nimi použije režim Smlouvy; ostatní ustanovení Smlouvy, jež nejsou dotčena změnou dle Dodatku č. 1, zůstávají beze změny účinná.

**2.** Smluvní strany potvrzují, že Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění; Dodatek č. 1 tedy nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění Objednatel.

**3.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a, ve smyslu odst. III.2 výše, účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**4.** Dodatek č. 1 je uzavřen v českém jazyce, v elektronické podobě, a v počtu vyhotovení potřebném pro každou ze Smluvních stran, přičemž každé úplné vyhotovení (vždy o totožném znění) Dodatku č. 1   
v elektronické podobě musí být podepsáno elektronickými podpisy obou Smluvních stran v právní síle min. tzv. uznávaných elektronických podpisů.

**5.** Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 1 znám a zavazují se ujednáními v Dodatku č. 1 řídit.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

...................................................................... .................................................................................

**Technologie hlavního města Prahy, a.s. Assa Abloy Global Solutions Czech Republic s.r.o.** Tomáš Jílek, předseda představenstvaXXXXX

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

...............................................................................

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Tomáš Novotný, místopředseda představenstva