**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: S 23/00353639/2023**

uzavřené dne 12. 6. 2023 ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

**Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace**

Sídlo: Staroměstské náměstí 1, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupené: Mgr. Kateřinou Jeníčkovou, ředitelkou

IČ: 00353639

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Bach systems s.r.o.**

Sídlo: Olomouc – Hodolany, Holická 31/N,č.p. 1097, PSČ 77200

Společnost je vedená v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7219

Zastoupenou: Ing. Miroslavem Bayerem, jednatelem společnosti

IČO: 60794097

DIČ: CZ60794097

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 4 smlouvy.

**Změny smlouvy:**

1. V článku II. – „Lhůta plnění“ se mění následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli do 31.10.2023.“

1. V článku III. – „Cena plnění a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následujícím zněním:

„1. Celková cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na částku 109.310,- Kč bez DPH, to je 132.265,- Kč včetně DPH v sazbě 21%. Tato cena je konečná a může být měněna pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.“

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Dodatek se vyhotovuje v digitální podobě a podepsána bude oběma účastníky digitálním podpisem. Originál smlouvy obdrží Zhotovitel i Objednatel.

Datum podpisu: Datum podpisu:

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………. ……………………………………….

Mgr. Kateřina Jeníčková Ing. Miroslav Bayer

ředitelka Muzea Mladoboleslavska, p.o. jednatel společnosti