DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 92/2022

na akci:

„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

Objednatel:

Název: 				Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Sídlo: 				Přemyslovců 129/8, 669 02, Znojmo

Zastoupen: 		Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

IČO: 		00092738

DIČ: 		není plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., Znojmo

Číslo účtu: 		1581165309/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimíra Durajková, tel. +420 777 788 684, email: durajkova@muzeumznojmo.cz

- ve věcech technických: 	tel. +420 732 355 504, email: pmz@volny.cz

- koordinátor BOZP:	Ing. Milan Herzig, 606849781, milanherzigsd@seznam.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:		ARCHEON Stavby s.r.o.

(v době uzavření Smlouvy ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.)

Sídlo:				Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

Kontaktní místo:		V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč

Zastoupen:			František Joura, jednatel

IČO:				60753013

DIČ:				CZ60753013

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363932

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		1521382379/0800

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: 	František Joura, jednatel, tel. +420 724 651 605, email: f.joura@archeon.cz

- ve věcech technických: 	Ing. Nikolas Hykolli, hlavní stavbyvedoucí, tel. +420 724 651 621, email: n.hykolli@archeon.cz

na straně jedné jako „zhotovitel“

# I.

# Preambule

## Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2022 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu: „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

# Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

  - Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.

  - Zdůvodnění změn:

| Číslo změnového listu | ZL 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Doplnění průvlaků podchycujících stropy v místnostech 013,014,016 a 017 v 1. PP, vybourání ocelových nosníků a zděných pilířů v místnostech 036 a 037 v 1. PP, odstranění vrstvy podkladního betonu v místnostech 025-036 v 1.PP, vybourání otvoru mezi míst. 105 a 107,110, odsekání dlažby v míst. 123-129 a výškové srovnání s chodbou, zazdění nik v míst. 145 a 144, zazdění otvorů v míst. 005 a 007 v 1. PP a vybourání dveřního otvoru v míst. 139 v 1. NP |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 5 |  |  |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí předmětu zakázky a změna dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 460 601,46 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 0,00 |

| Číslo změnového listu | ZL 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Odtěžení zeminy v míst. P1.03, oprava revizních šachet, dozdění základů v míst. P1.03 v 1. PP |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 2 382 240,38 |

| Číslo změnového listu | ZL 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Doplnění zdiva dle dohodnutých dispozic, dozdívky příček, oprava nerovností omítek |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 5 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí předmětu zakázky a změna dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 1 561 181,13 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 0,00 |

| Číslo změnového listu | ZL 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Rozšíření rozsahu dodaných I profilů |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 1 888 588,06 |

| Číslo změnového listu | ZL 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Rozšíření rozsahu kanalizačního potrubí v sociálním zařízení v 2. NP a 3. NP, změna EZS – doplnění magnetických kontaktů do oken – v 1. NP integrované do oken, v dalších podlažích na vnější povrch rámu, napojení objektu na CPO |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 5 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí předmětu zakázky a změna dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 833 181,98 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 0,00 |

| Číslo změnového listu | ZL 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Doplnění stoupacího potrubí z 1. PP do vyšších pater |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 181 114,34 |

| Číslo změnového listu | ZL 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Doplnění oken v míst. 420 a 421, doplnění mléčných skel, změna rozložení a způsobu provedení vchodových dveří, doplnění předokenních žaluzií o elektrické ovládání |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 5 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí předmětu zakázky a změna dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 236 241,95 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 0,00 |

| Číslo změnového listu | ZL 05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 4 |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 114 793,07 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 0,00 |

  - Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

|  | Zatřídění | Méněpráce |  | Vícepráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH |
| Změnový list č. 1 | § 222, odst. 5 | 0,00 | 0,00 | 460 601,46 | 557 327,77 |
| Změnový list č. 1 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 2 382 240,38 | 2 882 510,86 |
| Změnový list č. 2 | § 222, odst. 5 | 0,00 | 0,00 | 1 561 181,13 | 1 889 029,17 |
| Změnový list č. 2 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 1 888 588,06 | 2 285 191,55 |
| Změnový list č. 3 | § 222, odst. 5 | 0,00 | 0,00 | 833 181,98 | 1 008 150,20 |
| Změnový list č. 3 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 181 114,34 | 219 148,35 |
| Změnový list č. 4 | § 222, odst. 5 | 0,00 | 0,00 | 236 241,95 | 285 852,76 |
| Změnový list č. 5 | § 222, odst. 4 | 114 793,07 | 138 899,61 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem změna |  | 114 793,07 | 138 899,61 | 7 543 149,30 | 9 127 210,65 |

| Celková cena díla: | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Dle Smlouvy o dílo | 84 882 700,00 | 102 708 067,00 |
| Změna ceny dle dodatku – méněpráce | 114 793,07 | 138 899,61 |
| Změna ceny dle dodatku – vícepráce | 7 543 149,30 | 9 127 210,05 |
| Ve znění tohoto dodatku č. 1 | 92 311 056,23 | 111 696 378,04 |

# III.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

- Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.

- Tento dodatek je v souladu s § 211 ZZVZ vyhotoven v jednom elektronickém originálu s elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – 	Změnový list č. 1

Příloha č. 2: – 	Změnový list č. 2

Příloha č. 3: – 	Změnový list č. 3

Příloha č. 4: – 	Změnový list č. 4

Příloha č. 5: – 	Změnový list č. 5

# Ve Znojmě, dne	23. 10. 2023				V Praze, dne  23. 10. 2023

# …………………………………………………	…………………………………………………

# Ing. Vladimíra Durajková	František Joura

ředitelka							jednatel

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,			ARCHEON Stavby s.r.o.

příspěvková organizace

za objednatele						za zhotovitele