**DODATEK Č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 92/2022**

na akci:

**„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název: **Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace**

Sídlo: Přemyslovců 129/8, 669 02, Znojmo

Zastoupen: Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

IČO: 00092738

DIČ: není plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Znojmo

Číslo účtu: 1581165309/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

* ve věcech smluvních: Ing. Vladimíra Durajková, tel. +420 777 788 684, email: [durajkova@muzeumznojmo.cz](mailto:durajkova@muzeumznojmo.cz%20%20)
* ve věcech technických: tel. +420 732 355 504, email: [pmz@volny.cz](mailto:pmz@volny.cz)
* koordinátor BOZP: Ing. Milan Herzig, 606849781, [milanherzigsd@seznam.cz](mailto:milanherzigsd@seznam.cz)

na straně jedné jako **„objednatel“**

**a**

**Zhotovitel:**

Název/obchodní firma: **ARCHEON Stavby s.r.o.**

(v době uzavření Smlouvy ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.)

Sídlo: Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

Kontaktní místo: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč

Zastoupen: František Joura, jednatel

IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363932

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521382379/0800

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

* ve věcech smluvních: František Joura, jednatel, tel. +420 724 651 605, email: [f.joura@archeon.cz](mailto:f.joura@archeon.cz)
* ve věcech technických: Ing. Nikolas Hykolli, hlavní stavbyvedoucí, tel. +420 724 651 621, email: [n.hykolli@archeon.cz](mailto:n.hykolli@archeon.cz)

na straně jedné jako **„zhotovitel“**

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2022 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem **„****Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“** (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu: „**Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky**“, registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007909** (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

**II.**

**Předmět dodatku**

* 1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
  2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
  3. Zdůvodnění změn:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | ZL 01 | | |
| Popis změny | Doplnění průvlaků podchycujících stropy v místnostech 013,014,016 a 017 v 1. PP, vybourání ocelových nosníků a zděných pilířů v místnostech 036 a 037 v 1. PP, odstranění vrstvy podkladního betonu v místnostech 025-036 v 1.PP, vybourání otvoru mezi míst. 105 a 107,110, odsekání dlažby v míst. 123-129 a výškové srovnání s chodbou, zazdění nik v míst. 145 a 144, zazdění otvorů v míst. 005 a 007 v 1. PP a vybourání dveřního otvoru v míst. 139 v 1. NP | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 5 | | |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí předmětu zakázky a změna dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *460 601,46* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | ZL 01 | | |
| Popis změny | Odtěžení zeminy v míst. P1.03, oprava revizních šachet, dozdění základů v míst. P1.03 v 1. PP | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 | | |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *2 382 240,38* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | ZL 02 | | |
| Popis změny | Doplnění zdiva dle dohodnutých dispozic, dozdívky příček, oprava nerovností omítek | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 5 | | |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí předmětu zakázky a změna dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *1 561 181,13* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | ZL 02 | | |
| Popis změny | Rozšíření rozsahu dodaných I profilů | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 | | |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *1 888 588,06* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | ZL 03 | | |
| Popis změny | Rozšíření rozsahu kanalizačního potrubí v sociálním zařízení v 2. NP a 3. NP, změna EZS – doplnění magnetických kontaktů do oken – v 1. NP integrované do oken, v dalších podlažích na vnější povrch rámu, napojení objektu na CPO | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 5 | | |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí předmětu zakázky a změna dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *833 181,98* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | ZL 03 | | |
| Popis změny | Doplnění stoupacího potrubí z 1. PP do vyšších pater | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 | | |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *181 114,34* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | ZL 04 | | |
| Popis změny | Doplnění oken v míst. 420 a 421, doplnění mléčných skel, změna rozložení a způsobu provedení vchodových dveří, doplnění předokenních žaluzií o elektrické ovládání | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 5 | | |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí předmětu zakázky a změna dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *236 241,95* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo změnového listu | ZL 05 | | |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 4 | | |
| *Zatřídění změny* | | *Méněpráce* | *Vícepráce* |
| *§ 222, odst. 4* | | *114 793,07* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 5* | | *0,00* | *0,00* |
| *§ 222, odst. 6* | | *0,00* | *0,00* |

* 1. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

|  | Zatřídění | Méněpráce | | Vícepráce | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH |
| Změnový list č. 1 | § 222, odst. 5 | 0,00 | 0,00 | 460 601,46 | 557 327,77 |
| Změnový list č. 1 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 2 382 240,38 | 2 882 510,86 |
| Změnový list č. 2 | § 222, odst. 5 | 0,00 | 0,00 | 1 561 181,13 | 1 889 029,17 |
| Změnový list č. 2 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 1 888 588,06 | 2 285 191,55 |
| Změnový list č. 3 | § 222, odst. 5 | 0,00 | 0,00 | 833 181,98 | 1 008 150,20 |
| Změnový list č. 3 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 181 114,34 | 219 148,35 |
| Změnový list č. 4 | § 222, odst. 5 | 0,00 | 0,00 | 236 241,95 | 285 852,76 |
| Změnový list č. 5 | § 222, odst. 4 | 114 793,07 | 138 899,61 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem změna | | 114 793,07 | 138 899,61 | 7 543 149,30 | 9 127 210,65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena díla:** | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| Dle Smlouvy o dílo | 84 882 700,00 | 102 708 067,00 |
| Změna ceny dle dodatku – méněpráce | 114 793,07 | 138 899,61 |
| Změna ceny dle dodatku – vícepráce | 7 543 149,30 | 9 127 210,05 |
| Ve znění tohoto dodatku č. 1 | **92 311 056,23** | **111 696 378,04** |

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 ZZVZ vyhotoven v jednom elektronickém originálu s elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**IV.**

**Přílohy dodatku**

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

**Příloha č. 1:** – Změnový list č. 1

**Příloha č. 2:** – Změnový list č. 2

**Příloha č. 3:** – Změnový list č. 3

**Příloha č. 4:** – Změnový list č. 4

**Příloha č. 5:** – Změnový list č. 5

Ve Znojmě, dne 23. 10. 2023 V Praze, dne 23. 10. 2023

………………………………………………… …………………………………………………

**Ing. Vladimíra Durajková František Joura**

ředitelka jednatel

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, ARCHEON Stavby s.r.o.

příspěvková organizace

za objednatele za zhotovitele