**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

ze dne 29.09 .2023

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

dále jako „dodatek č. 1“

## Smluvní strany

1. Objednatel:

Domov Hortenzie, p.o.

se sídlem: Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupena: Mgr. Marian Žárský

IČO:48804843

DIČ: nejsme plátci DPH

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:6000634801/0100

(dále jako „Objednatel“)

1. Zhotovitel:

IZOLTING MORAVIA s.r.o.

se sídlem: Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupena: Ing. Antonín Slovák – jednatelem společnosti

IČO: 26867125

DIČ: CZ26867125

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 212907595/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, sp. zn. 40856

(dále jako „Zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

### Smluvní strany spolu dne 15.09.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: „Výměna střešní krytiny hlavní budovy, Domov Hortenzie“, výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výměna střešní krytiny hlavní budovy, Domov Hortenzie“, v místě plnění: Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

## Předmět dodatku

### Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

#### Původně sjednaný předmět díla se upravuje o změny technického řešení a technologie provedení. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaném Změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu č. 1 s tím, že tyto dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.

#### V důsledku úpravy předmětu díla dle článku 3 tohoto dodatku č. 1 se čl. V. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo, která je dána cenovou nabídkou zhotovitele a změnovými rozpočty ve výši:

**Původní cena díla:**

Celková cena bez DPH: 3.411.979,-Kč

DPH 21% 716.516,-Kč

Celková cena včetně DPH: 4.128.495,-Kč

**Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla se snižuje o položky dodávek specifikovaných ve změnovém rozpočtu (Cena bez DPH):**

**Změnový rozpočet č. 1 (Vícepráce)**

**VP – + 990.534,-Kč**

**Změnový rozpočet č. 1 (Méněpráce)**

**MP – - 1.114.355,-Kč**

**Rozdílová cena zakázky na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem (bez DPH): -123.821,-Kč**

**Cena Díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 celkem:**

**Cena díla celkem (bez DPH): 3.288.158,-Kč**

DPH 15 %: 493.224,-Kč

Cena Díla dle Smlouvy celkem (vč. DPH): 3.781.382,-Kč

* + - 1. Na základě čl. IV. se termín doby realizace nemění.

#### Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## Závěrečná ustanovení

### Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

### Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

### Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

### Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

##### změnový list č. 01,

##### změnový rozpočet č. 1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 29. 09.2023

**za objednatele za zhotovitele.**