**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2022**

**ke stavbě**

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5002 - úsek TLT DN 300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště

Čl. 1 Smluvní strany

**Smlouva o dílo č. 09/22/SIH/1406 – zhotovitel**

**č. SIH/5/2022 – objednatel**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

**1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

 se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

 zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

 k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

IČ: 43383513

 DIČ: CZ43383513

 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

 Číslo účtu: 1622321399/0800

 K uzavření smlouvy o dílo

 a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Ing. Radek Zlesák

 zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

 (dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

sídlo: Soběšická 820/l56, Lesná, 638 00 Brno

 zastoupená: Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva

 ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou

 VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

 Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

pověřený stavbyvedoucí: p. Roman Barák

osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald

IČ: 494 55 842

DIČ: CZ49455842

Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181

bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100

 (dále jen **zhotovitel)**

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1.Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. Důvodem je skutečnost, že s Povodím Moravy, jako správcem vodního díla, byl dohodnut jiný způsob převedení toku řeky Oslavy v místě překopu. Původní záměr projektové dokumentace, převézt celý tok řeky Oslavy potrubím, nebyl možný realizovat.

 Povodím Moravy bylo odsouhlaseno řešení obtoku v délce cca 80 m novým korytem, tak aby byl zabezpečen plynulý průtok korytem řeky a nedocházelo k vznosu sedimentů ze dna a tím ohrožení kvality vody pod překopem koryta řeky.

Uzavřením Dodatku č.2, se mění:

**Termín dokončení stavby:**

Termín dokončení díla dle Dodatku č. 1: 30. 9. 2023

**Nový termín dokončení díla: 15. 12. 2023**

Ostatní ujednání čl. 3 SoD nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

**Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne29.6.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tímto Dodatkem č. 2 se ruší ustanovení Dodatku č. 1, kterým se měnil termín dokončení díla z 30. 6. 2023 na 30. 9. 2023.
3. Dodatek č.2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.**09/22/SIH/1406 – zhotovitel.** **SIH/5/2022 – objednatel**, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

 Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

 podmínek.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27. 9. 2023 V Brně, dne 27. 9. 2023

**----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------**

**Ing. Radek Zlesák Ing. Jindřich Král**

předseda předsednictva předseda představenstva

Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.