Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0046766

„Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI,

Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	         Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola

elektrotechniky, multimédií a informatiky

se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy

IČ: 	          	14891409

bankovní spojení:  	PPF Praha 1

číslo účtu:                2003420018/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         René Kahuda – provádění staveb

se sídlem: 	  	Michelská  813/89

zapsán v ŽR:        	vydaný v Praze 4 dne 9. 4. 2002  e. č. 310004-114176

č. j. ŽO/4/01381/02/POD

zastoupený:       	René Kahudou - jednatelem

bankovní spojení: 	Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu:           	160425198/0600

IČ:			16517202

DIČ: 			CZ5803050242

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   0046766

Název stavby: „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“

Místo stavby: v  areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je pro zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v časovém harmonogramu plnění zakázky, které vyplynuly až v průběhu realizace u akce č.: 0046766 - „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se na základě dohody obou smluvních stran o vynucené úpravy v termínu plnění zakázky – přerušení prací z důvodů zajištění bezproblémového provozu školy (průběh maturitních zkoušek v druhé polovině června a konec srpna 2023) a to nejpozději od 12. 06. 2023 a 22. 08.2023. Tímto musel zhotovitel 2 x na čas přerušit průběh realizace zakázky – hlučné bourací práce z důvodů, které vyplynuly až v průběhu zakázky a zhotovitel je nemohl ovlivnit.  Rozsah prací zůstává dále v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr, a dále za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 05. 04. 2023

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 87 kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:          –    01. 06. 2023

Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: –    12. 06. 2023

Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od.:  –    10. 07. 2023

Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: –    22. 08. 2023

Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od:    –    04. 09. 2023

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:              –    08. 10. 2023

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01. 06. 2023, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### V Praze dne: 21. 08. 2023			               V Praze dne: 21. 08. 2023

.......................................			                   .......................................

objednatel             	           zhotovitel

Ing. Marcela Davídková Antošová CSc.	           René Kahuda

ředitelka  VOŠIS a SŠEMI,                                                             jednatel

Novovysočanská 280/48, Praha  9