Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0046766

„Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI,

Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola**

**elektrotechniky, multimédií a informatiky**

se sídlem: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy

IČ: 14891409

bankovní spojení: PPF Praha 1

číslo účtu: 2003420018/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **René Kahuda – provádění staveb**

se sídlem: Michelská 813/89

zapsán v ŽR: vydaný v Praze 4 dne 9. 4. 2002 e. č. 310004-114176

č. j. ŽO/4/01381/02/POD

zastoupený: René Kahudou - jednatelem

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 160425198/0600

IČ: 16517202

DIČ: CZ5803050242

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

**I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **0046766**

Název stavby**: „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“**

Místo stavby:**v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9**

Zadavatel a investor: **VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je pro zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v časovém harmonogramu plnění zakázky, které vyplynuly až v průběhu realizace u akce č.: 0046766 - „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se na základě dohody obou smluvních stran o vynucené úpravy v termínu plnění zakázky – přerušení prací z důvodů zajištění bezproblémového provozu školy (průběh maturitních zkoušek v druhé polovině června a konec srpna 2023) a to nejpozději od 12. 06. 2023 a 22. 08.2023. Tímto musel zhotovitel 2 x na čas přerušit průběh realizace zakázky – hlučné bourací práce z důvodů, které vyplynuly až v průběhu zakázky a zhotovitel je nemohl ovlivnit. Rozsah prací zůstává dále v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr, a dáleza podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 05. 04. 2023

**III.**

**D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 1 a 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **87 kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději** **do:** – **01. 06. 2023**

Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: – **12. 06. 2023**

Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od.: – **10. 07. 2023**

Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: – **22. 08. 2023**

Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od: – **04. 09. 2023**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do:** – **08. 10. 2023**

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **01. 06. 2023**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo jevyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### 

#### V Praze dne: 21. 08. 2023 V Praze dne: 21. 08. 2023

....................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

Ing. Marcela Davídková Antošová CSc. René Kahuda

ředitelka VOŠIS a SŠEMI, jednatel

Novovysočanská 280/48, Praha 9