Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0046766

„Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI,

Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola**

**elektrotechniky, multimédií a informatiky**

se sídlem: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy

IČ: 14891409

bankovní spojení: PPF Praha 1

číslo účtu: 2003420018/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **René Kahuda – provádění staveb**

se sídlem: Michelská 813/89

zapsán v ŽR: vydaný v Praze 4 dne 9. 4. 2002 e. č. 310004-114176

č. j. ŽO/4/01381/02/POD

zastoupený: René Kahudou - jednatelem

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 160425198/0600

IČ: 16517202

DIČ: CZ5803050242

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

**I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **0046766**

Název stavby**: „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“**

Místo stavby:**v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9**

Zadavatel a investor: **VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je pro zhotovitele provést pro objednatele nutné změny rozsahu prací a tím i k úpravě termínu dokončení realizace zakázky, které vyplynuly až v průběhu realizace u akce č.: 0046766 - „Havárie dešťové kanalizace v objektu A“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se na základě dohody obou smluvních stran o rozšíření prací a termínu plnění zakázky z důvodů: – provedení opěrné zdi vzhledem k prováděné opravě kanalizace a navazujícím novým prostorovým požadavkům provozu nad těmito prostory, které nebyly v původním položkovém rozpočtu. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 05. 10. 2023 a dále v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr, a dáleza podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 05. 04. 2023

**III.**

**D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 1 a 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **112 kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději** **do:** – **01. 06. 2023**

Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: – **12. 06. 2023**

Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od.: – **10. 07. 2023**

Přerušení prací z důvodu provozu školy – maturitních zkoušky od: – **22. 08. 2023**

Dohodnuté opětovné zahájení realizace zakázky díla nejdříve od: – **04. 09. 2023**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do:** – **03. 11. 2023**

**IV.**

**C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

**Článek IV. odst. 1 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **30. 03. 2023** jako cena nejvýše přípustná a činí:

**Základní cena bez DPH celkem 2 956 231,- Kč**

**DPH 21 % 620 809,- Kč**

**Celková cena včetně DPH 3 577 040,- Kč**

**Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1**

**nabídková cena bez DPH 104 653,- Kč**

**DPH 21 % 21 977,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH 126 630,- Kč**

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

**celková cena bez DPH 3 060 584,- Kč**

**DPH 21 % 642 786,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH 3 703 670,- Kč**

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

***Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění***.

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **01. 06. 2023** a dodatku č. 2 ze dne: **21.08.2023**, jejíchž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo jevyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### 

#### V Praze dne: 05. 10. 2023 V Praze dne: 05. 10. 2023

....................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

Ing. Marcela Davídková Antošová CSc. René Kahuda

ředitelka VOŠIS a SŠEMI, jednatel

Novovysočanská 280/48, Praha 9