**Dodatek č.1**

**ke Smlouvě o dílo č. 2023244**

**KULTURA JABLONEC, p.o.**

zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1169

Zastoupené: Jakubem Geršem, ředitelem organizace

Adresa: Jiráskova 4898/9, 4660 1 Jablonec nad Nisou

IČ : 09555340

DIČ: CZ09555340

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Elektro Š a V s.r.o.**

Spisová značka: C 23665 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupená: Michalem Poláčkem, jednatelem společnosti

Adresa: Komenského 220, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČ: 27308367

DIČ: CZ27308367

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 28 08. 2023 smlouvu o dílo č. 2023244., jejíž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovení díla, které spočívá ve Výměně nouzového osvětlení v budově Eurocentra na adrese Jiráskova 4898/9, 46601 Jablonec nad Nisou (dále jen „Dílo“)
	2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu dokončení prací z důvodu neočekávatelného dlouhodobého výpadku materiálu potřebného k realizaci díla.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku.
	2. Článek 2. LHŮTY PLNĚNÍ odst. 2.2. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

2.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 30. 11. 2023. (dále jen „Lhůta pro dokončení“).

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží pronajímatel a jeden obdrží nájemce.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Jablonci nad Nisou dne 29.09.2023 V Jablonci nad Nisou dne 29.09.2023

Objednatel Zhotovitel

……………………………………………………… ……………………………………………………..

Jakub Gerš, ředitel organizace Michalem Poláček, jednatelem společnosti