Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **Výtahy Příbram s.r.o.** |
| IČO: | 248 00 503 |
| DIČ: | CZ24800503 |
| Se sídlem: | Gen. R. Tesaříka 135, Příbram I, 261 01 |
| Zastoupená: | Pavlem Scharhagem, jednatelem |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175413 | |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s výměnou výtahů V3 a V4 v Pavilonu H Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s nabídkou zhotovitele.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná.

## Smluvní strany konstatují, že z důvodu pozdějšího uzavření Smlouvy oproti termínu vyhlášení výsledků zadávacího řízení a s ohledem na dodací lhůty výrobce komponent výtahů, nelze dílo kompletně dokončit v původně předpokládaném termínu do 22.12.2022.

## Zhotovitel v souladu s podmínkami objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyčíslil úsporu vyplývající z možnosti ponechat některé části současných výtahů, konkrétně protiváhy, vodítka protiváh a konzoli vodítek u obou výtahů, a to na částku 150.828,- Kč bez DPH.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že kompletní výměna výtahu V4, demontáž stávajícího výtahu V3 a dodávka jednotlivých dílů nového výtahu V3 bude dokončena a předána objednateli nejpozději do 20.12.2023.

## Smluvní strany se dále dohodly, že kompletní výměna výtahu V3 bude dokončena a předána objednateli nejpozději do 15.1.2024.

## Smluvní strany se dohodly na podrobnějším časovém harmonogramu provedení díla ze dne 24.9.2023, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## Rozdělení jednotlivých etap provedení díla je blíže popsáno v upravené cenové nabídce zhotovitele ze dne 24.9.2023, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se zužuje o výměnu protiváh, vodítek protiváh a konzole vodítek u obou výtahů. Sjednaná cena díla se v důsledku toho snižuje z původní ceny 3.607.828,- Kč bez DPH o částku 150.828,- Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí **3.457.000,- Kč bez DPH**.

## Smluvní strany se dále dohodly, že cena díla bude hrazena po částech ve dvou splátkách. První fakturu za výměnu výtahu V4, demontáž stávajícího výtahu V3 a dodávku jednotlivých dílů nového výtahu V3 ve výši 3.123.000,- Kč plus DPH v zákonné výši vystaví zhotovitel po předání a převzetí této části díla objednatelem. Druhou fakturu ve výši 334.000,- Kč plus DPH v zákonné výši vystaví zhotovitel po dokončení celého díla a jeho předání a převzetí objednatelem a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Časový harmonogram ze dne 24.9.2023
2. Upravená cenová nabídka ze dne 24.9.2023

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Příbrami dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva | ……………………………………………….  **Výtahy Příbram s.r.o.**  Pavel Scharhag, jednatel |