Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/344, III/3441 Havlíčkův Brod průtah, ul. Chotěbořská
ze dne 28. 06. 2023

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Článek 1****Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **M - SILNICE a.s.** |
| se sídlem: | Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí |
| **zastoupený:** | **Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem o. z. STŘED na základě písemného pověření představenstvem a.s.** |

Závod pověřený realizací:

Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | , vedoucí obchodně technického oddělení |
| IČO: | 42196868 |
| DIČ: | CZ42196868 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-18- 2023 a číslo zhotovitele 24-SOD-2023-025, ze dne 28. 06. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na

základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Předmět plnění dle **Článku 3.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2. Celková cena díla dle **Článku 5. odst. 5.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**Vícepráce ZL 1Méněpráce ZL 1Vícepráce ZL 2Méněpráce ZL 2**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH** DPH 21 % | **898 877,00 Kč**24 884,80 Kč-37 849,64 Kč2 332,95 Kč-7 900,90 Kč**880 344,21 Kč**184 872,28 Kč |

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

1 065 216,49 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
	3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
	4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
	5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
	6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
	7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
	9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list č. 1

- Změnový list č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 V Jihlavě dne: viz podpis

V Chrudimi: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Lukáš Horčík, ředitel o. z.

STŘED M - SILNICE a.s.

*Aspe*

Změnový list č. 1

■5103

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: II/344, III/3441 Havlíčkův Brod průtah, ul. Chotěbořská

Objekt: SO 001 - NAPOJENÍ II/344 SMĚR CHOTĚBOŘ

Rozpočet: SO 001 - NAPOJENÍ II/344 SMĚR CHOTĚBOŘ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **001 - VÍCE PRÁCE** | **001 - MÉNĚ PRÁCE** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** | **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14=13\*5** |
| 1 | 14102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU (nánosy z krajnice) | T | 290,00 | 4,500 | 1 305,00 | 0,00 | 4,500 | 1 305,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 1 | 2720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (DIO) | KPL | 32 500,00 | 1,000 | 32 500,00 | 0,00 | 1,000 | 32 500,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 1 538,00 | 42,000 | 64 596,00 | -22,78 | 19,220 | 29 560,36 | 0,000 | 0,00 | - 22,780 | - 35 035,64 |
| 14 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 | 372,00 | 2,500 | 930,00 | 0,00 | 2,500 | 930,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 17 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 24,00 | 2,500 | 60,00 | 0,00 | 2,500 | 60,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 21 | 56961 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM | M2 | 70,00 | 50,000 | 3 500,00 | 0,00 | 50,000 | 3 500,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 24 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 17,00 | 825,000 | 14 025,00 | 48,32 | 873,320 | 14 846,44 | 48,320 | 821,44 | 0,000 | 0,00 |
| 27 | 574J54 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 50MM | M2 | 470,00 | 825,000 | 387 750,00 | 48,32 | 873,320 | 410 460,40 | 48,320 | 22 710,40 | 0,000 | 0,00 |
| 28 | 576411 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 | M2 | 15,00 | 825,000 | 12 375,00 | 48,32 | 873,320 | 13 099,80 | 48,320 | 724,80 | 0,000 | 0,00 |
| 65 | 931324 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 | M | 134,00 | 124,000 | 16 616,00 | -10,50 | 113,500 | 15 209,00 | 0,000 | 0,00 | - 10,500 | - 1 407,00 |
| 68 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 9,00 | 825,000 | 7 425,00 | 48,32 | 873,320 | 7 859,88 | 48,320 | 434,88 | 0,000 | 0,00 |
| 69 | 93811 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 4,00 | 825,000 | 3 300,00 | 48,32 | 873,320 | 3 493,28 | 48,320 | 193,28 | 0,000 | 0,00 |
| 77 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 134,00 | 124,000 | 16 616,00 | -10,50 | 113,500 | 15 209,00 | 0,000 | 0,00 | - 10,500 | - 1 407,00 |
| **Celkem:** |  | **560 998,00** |  |  | **548 033,16** |  | **24 884,80** |  | **- 37 849,64** |

© Aspe

Změnový list č. 2

3.10.3

Rekapitulace změn na položkách Stavba: II/344, III/3441 Havlíčkův Brod průtah, ul. Chotěbořská Objekt: SO 002 - NAPOJENÍ III/3441 SMĚR BŘEVNICE

Rozpočet: SO 002 - NAPOJENÍ III/3441 SMĚR BŘEVNICE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Kód položky** | **Název položky** | **MJ** | **Jednotková cena [Kč]** | **Množství dle SOD** | **Cena celkem dle SoD [Kč]** | **Množství****ZBV celkem** | **Množství aktuální** | **Cena celkem aktuální [Kč]** | **001 - VÍCE PRÁCE** | **001 - MÉNĚ PRÁCE** |
| **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** | **Množství ZBV** | **Cena ZBV [Kč]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5\*6** | **8** | **9** | **10=9\*5** | **11** | **12=11\*5** | **13** | **14=13\*5** |
| 1 | 14102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU (nánosy z krajnice) | T | 290,00 | 3,600 | 1 044,00 | 0,00 | 3,600 | 1 044,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 1 | 2720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OC | HKRPALNU DOPRAVY | (DIO) 19 500,00 | 1,000 | 19 500,00 | 0,00 | 1,000 | 19 500,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O | MD3V O Z DO 8KM | 1 538,00 | 25,000 | 38 450,00 | -5,05 | 19,950 | 30 683,10 | 0,000 | 0,00 | - 5,050 | - 7 766,90 |
| 14 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 | 372,00 | 2,000 | 744,00 | 0,00 | 2,000 | 744,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 17 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BE | MZ Z3HUTNĚNÍ | 24,00 | 2,000 | 48,00 | 0,00 | 2,000 | 48,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 21 | 56961 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL | UMT2L DO 50MM | 70,00 | 40,000 | 2 800,00 | 0,00 | 40,000 | 2 800,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 24 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG | M/M2 2 | 17,00 | 495,000 | 8 415,00 | 4,53 | 499,530 | 8 492,01 | 4,530 | 77,01 | 0,000 | 0,00 |
| 27 | 574J54 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA | 1M1S2 T L. 50MM | 470,00 | 495,000 | 232 650,00 | 4,53 | 499,530 | 234 779,10 | 4,530 | 2 129,10 | 0,000 | 0,00 |
| 28 | 576411 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 | M2 | 15,00 | 495,000 | 7 425,00 | 4,53 | 499,530 | 7 492,95 | 4,530 | 67,95 | 0,000 | 0,00 |
| 65 | 931324 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK P | RMŮŘ DO 400MM2 | 134,00 | 76,000 | 10 184,00 | -0,50 | 75,500 | 10 117,00 | 0,000 | 0,00 | - 0,500 | - 67,00 |
| 68 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 9,00 | 495,000 | 4 455,00 | 4,53 | 499,530 | 4 495,77 | 4,530 | 40,77 | 0,000 | 0,00 |
| 69 | 93811 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODO | MU2 | 4,00 | 495,000 | 1 980,00 | 4,53 | 499,530 | 1 998,12 | 4,530 | 18,12 | 0,000 | 0,00 |
| 77 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10 | 0MMM | 134,00 | 76,000 | 10 184,00 | -0,50 | 75,500 | 10 117,00 | 0,000 | 0,00 | - 0,500 | - 67,00 |
| **Celkem:** |  | **337 879,00** |  |  | **332 311,05** |  | **2 332,95** |  | **- 7 900,90** |