| # ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU | # Č. 1 |
| --- | --- |

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU

Název projektu: Energetické úspory BD Pivovarská č. 940/12, Rýmařov Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 IČ: 00296317 DIČ: CZ00296317 Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města Plátce DPH: ANO/NE

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): - Méněpráce – nedodání 2 ks vnitřních dveří - Méněpráce – snížení počtu mřížek - Méněpráce – snížení výměry nátěrů konstrukcí - Méněpráce – statické posouzení zdiva - Vícepráce – sanace degradovaných částí lodžiových panelů - Vícepráce – doplnění desek OSB – hlava atiky - Vícepráce - vyrovnání spádový potěr lodžií vč. tepelné izolace - Vícepráce – doplnění prostorové rohože pod plechovou krytinu Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli: ANO/NE

Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: Číslo SoD, datum podpisu: SML 0339, ze dne 12.09.2022 Název dodavatele: RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova č. 1290/20, Rýmařov, 795 01 IČ: 25391810 DIČ: CZ25391810 Oprávněný zástupce: Marek Hončík Cena díla bez DPH: 6.133.981,11 Kč Cena díla včetně DPH: 7.054.078,28 Kč

KAPITOLA A – popis jednotlivých změn a zdůvodnění: Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ).

KAPITOLA B – Vyčíslení jednotlivých prací: Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací /méněprací, změn technologie (materiálu) projektu je obsaženo v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny. KAPITOLA C – Finanční rekapitulace změnového listu: *Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení. Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.. Základ daně / DPH základní sazba 21 %; Základ daně / DPH základní sazba 15 %; Celkem. Původní cena díla (stavební práce):; 0 Kč; 5.855.555,00 Kč; 5.855.555,00 Kč. Vícepráce:; 0 Kč; 320.622,64 Kč; 320.622,64 Kč. Méněpráce:; 0 Kč; -42.196,53 Kč; -42.196,53 Kč. Aktuální cena díla bez DPH:; 0 Kč; 6.133 981,11 Kč; 6.133 981,11 Kč. Aktuální výše DPH; 0 Kč; 920.097,17 Kč; 920.097,17 Kč. Aktuální cena díla vč. DPH:; 0 Kč; 7.054.078,28 Kč; 7.054.078,28 Kč. Změna ceny (%):; Typ změny:; § 222 ZZVZ. Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě):; 4,75 %; NEPODSTATNÁ; Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno). Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě):; 5,47 %; NEPODSTATNÁ; Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno). NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy: Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. KAPITOLA D – Závěr: Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: ANO

|  | Datum předložení: | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Statutární orgán objednatele Ing. Luděk Šimko – starosta | ……………… |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Technický dozor investora – Ing. Vítězslav Dvorský | ………….. |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Hlavní projektant, Autorský dozor – Ing. Vítězslav Dvorský | ………………… |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Zhotovitel - Marek Hončík | …………………. |  |