**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čj. NPU-420/76795/2023**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Michaelou Prokopovou, vedoucí správy zámku Libochovice

bankovní spojení: XXXX

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, správa zámku Libochovice

adresa: Náměstí 5. května 1, 411 17 Libochovice,

tel.: XXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Řehák – SPELEO s. r. o.**

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 244110**

se sídlem: Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany

IČO: 04203216 DIČ: CZ0403216

zastoupený: PhDr. Josefem Řehákem- jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 6. 9. 2023**:

**Článek I.**

**Předmět smlouvy – určení díla**

1. Dne 6. 9. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou: **Průzkum, čištění a opravy podzemních odvodňovacích a kanalizačních systémů štol v západním parteru“**(dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smluveného díla navyšují o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, které se týkají pouze části štoly od propadu u schodiště až ke vstupním kovaným dveřím do štoly umístěných v ohradní zdi. Práce obsahují vyčištění tohoto úseku, odstranění suti, naplavených materiálů a odstranění torza původního kameninového potrubí, a jejich ekologickou likvidaci.

**II.**

**Doba plnění**

* 1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

Zahájení prací na provedení díla: po nabytí účinnosti smlouvy, vždy na základě výzvy objednatele

Dokončení a předání díla: 30. 11. 2023.

**Článek III.**

**Cena a platební podmínky**

* 1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:

Cena díla dle SOD: 410.700,- Kč bez DPH.

Vícepráce dle Dodatku č. 1 123.400,- Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 534.100,- Kč bez DPH**

* 1. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
	2. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Libochovicích, dne 23. 10. 2023…………………………………………..(podpis objednatele)/razítko/ | V Libochovicích, dne 23. 10. 2023…………………………………………..(podpis zhotovitele)/razítko/ |