Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 654-2023-537213 ze dne 29. 6. 2023 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník**

Adresa:Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

zastoupený: Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kaše

Tel.: +420 725 949 942

E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Froněk, spol.s r.o.**

Sídlo: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

zastoupený: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

tel./fax: XXX

e-mail: XXX

ID DS: xjw69sn

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX, stavbyvedoucí

tel./fax: XXX

e-mail: XXX

bankovní spojení: ČS, a.s.

číslo účtu: 7769752/0800

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule a odůvodnění

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen smlouva nebo SoD), (č.s. objednatele 654-2023-537213, č.s. zhotovitele 123051) na zhotovení stavby „Polní cesta c 19 v k.ú. Čistá u Rakovníka“ (dále jen stavba) je změna lhůty pro dokončení stavebních prací.

Dle sdělení zhotovitele ze dne 7. 9. 2023 (č.j. SPU 398121/2023) proběhlo na staveništi dne 4. 9. 2023 vytyčení kabelů ve správě ČEZ Distribuce. Po vyhloubení kopaných sond v místě uložení NN kabelu ve staničení komunikace cca 0,380 – 0,560 km bylo zjištěno, že stávající kabel se nacházejí pod asfaltovým povrchem realizované komunikace. Z tohoto důvodu byl zhotovitel nucen v tomto úseku zastavit stavební práce a současně kontaktovat zástupce ČEZ Distribuce s žádostí o místní šetření a konzultaci možných řešení. Dne 2. 10. 2023 proběhl kontrolní den za účasti zástupce ČEZ Distribuce, na kterém bylo dohodnuto možné řešení kolize budované komunikace s NN kabelem. Současně na tomto kontrolním dni se vzhledem k výše uvedenému časovému prodlení stavební činnosti zhotovitel s objednatelem dohodl na posunu termínu pro dokončení stavebních prací z termínu 31. 10. 2023 na 30. 11. 2023 (č.j. SPU 418884/2023/Šl).

1. Předmět Dodatku
   1. **Čl. V Doba plnění, odst. 4, bod c. se mění takto:**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 30. 11. 2023**.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Státní pozemkový úřad – Pobočka Rakovník Froněk, spol.s r.o.**

Místo: Rakovníku Místo: Rakovníku

Datum: 24. 10. 2023 Datum: 24. 10. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Silvie Römerová Jméno: Ing. Kamil Hrbek,

Funkce: vedoucí Pobočky Rakovník Funkce: prokurista

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt