Příloha č. 4

Vyjádření k obhlídce divadla 7. 9. 2023 – zájezd představení Švandova divadla - Chlast 25. 1. 2024 – Městské divadlo Děčín

*-Bezpečák z jejich divadla nebyl na obhlídce. Byl tam pouze jejich technik. Věšet se to má na boční lávky, proto jsem tam chtěl bezpečáka a tím pádem podepsaný papír o tom, že se to tak dá udělat a není ohroženo zdraví herce ani techniků. Dále se má používat truss v HD (40x40) v délce 11 metrů. To je problém, my ho nemáme a zapůjčení je poměrně finančně náročné. Dále není jistota, že se nebude prohýbat. Vzhledem k časové náročnosti (i když p. Kohout napsal, že věří, že se instalace zvládne v den představení, ale nevzal do úvahy světelný focus, zvukovou instalaci a nakonec hereckou zkoušku, jak prostorovou, tak ,,létací´´) by se muselo jet den předem, tedy i již zmíněný truss by musel být pořízen o den déle(4 dny. Den před zájezdem, dva dny zájezd a den po zájezdu vrácení.). Hlavní důvod proč požaduji aby to tam jelo bez létání je bezpečnost. Neznám pravý stav lávek. Kvůli našemu létání a kotvení jsme si vyžádali posudek od statika. Pokud To tam musí jet s létáním, já se proti tomu důrazně ohrazuji vzhledem k bezpečnosti a nechci být zodpovědný za jakýkoliv problém, nedej bože zranění.*

Z následujícího vyplývá, že závěrečná scéna bude nahrazena choreografií.