DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

OSM-D/0050/2023 ze dne 26. 4. 2023

Číslo smlouvy zhotovitele: EBP2305

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

**Město Rakovník,**

se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

bankovní spojení: ČSOB Rakovník

číslo účtu: 50045004/0300

IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**

se sídlem Říčanská 1799, 251 01 Říčany-Voděrádky

zastoupená Lukášem Novotným, členem správní rady

bankovní spojení xxx

číslo účtu xxx

IČ 09713662, DIČ CZ09713662

zapsaná pod spisovou značkou B 25864 vedenou u Městského soudu v Praze

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2023 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

1.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel na základě výsledku zakázky malého rozsahu, nabídky ze dne 26. 3. 2023 a smlouvy o dílo č. objednatele OSM-D/0050/2023, č. zhotovitele EBP2305 uzavřené dne 26. 4. 2023 s objednatelem (dále také jako „smlouva“) provádí stavební práce a dodávky na zakázce: „Hospodaření s povrchovou vodou v areálu Botanické zahrady v Rakovníku – 1. etapa“ (dále také jako „dílo“).
	1. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

Předmět dodatku

* 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo takto:
		1. Předmět díla se navyšuje o práce, dodávky a služby, které nebyly součástí předmětu díla uvedeného ve smlouvě (vícepráce). Vícepráce spočívají v:
* **SO 03 Odpadní potrubí - výměna potrubí dešťové kanalizace (ZL č. 1)** – Odůvodnění: jedná se o pokládku úseku vnitřní areálové kanalizace DN 200, spojenou se zrušením stávající a špatně fungující kanalizace z důvodů jejího zneprůchodnění kořenovým systém okolní vegetace. Celková cena za vícepráce na objektu SO 03 Odpadní potrubí – výměna potrubí dešťové kanalizace, ZL č.1, **činí 74 178,21 Kč bez DPH**.
* **SO 05 Cesty - dlažba ve stávající pergole (ZL č. 2)** – Odůvodnění: jedná se pokládku nových betonových obrubníků a rekonstrukci povrchu v místě stávající kryté pergoly u hlavní komunikace v areálu Botanické zahrady. Celková cena za vícepráce na objektu SO 05 Cesty – dlažba ve stávající pergole, ZL č. 2, **činí** **64 396,63 Kč bez DPH**.
* **SO 05 Cesty - lavičky (ZL č. 3)** – Odůvodnění: jedná se dodávku a montáž mobiliáře v místech stávající komunikace pro pěší v areálu Botanické zahrady a na dřevěné lávce. Celková cena za vícepráce na objektu SO 05 Cesty – lavičky, ZL č. 3, **činí 56 140 Kč bez DPH.**
* **SO 01 Nádrž - oprava výměr dlažby dna a stěn nádrže (ZL č. 4)** – Odůvodnění: jedná se o narovnání skutečně provedených výměr a použitého materiálu, kdy je ve výkazu výměr uvedeno vyšší množství žulového materiálu na obklady dna a stěn nádrže, než je ve skutečnosti na stavbě provedeno. Celková cena za méněpráce na objektu SO 01 Nádrž - oprava výměr dlažby dna a stěn nádrže, ZL č. 4, **činí -274 630,19 Kč bez DPH.**
* **SO 05 Cesty - zábradlí (ZL č. 5)** – Odůvodnění: jedná se o nápravu částky skutečně použitého materiálu s ohledem na popis požadovaného materiálu nového zábradlí v projektové dokumentaci. Zábradlí vyrobeno jako kovářské z plnostěnného materiálu. Celková cena za vícepráce na objektu SO 05 Cesty – zábradlí, ZL č. 5, **činí 89 961,09 Kč bez DPH.**
* **SO 04 Lávka – materiál dub (ZL č. 6)** – Odůvodnění: jedná se docenění rozdílu ceny materiálu lepených vazníků, která spočívá ve změně materiálu z lepeného smrku na lepený dub. Celková cena za vícepráce na objektu SO 04 Lávka – materiál dub, ZL č. 6, **činí 185 250 Kč bez DPH.**
* **SO 01 Nádrž – zásyp jezírka (ZL č. 7)** – Odůvodnění: jedná se o zrušení stávajícího jezírka ve východní části Botanické zahrady. Celková cena za vícepráce na objektu SO 01 Nádrž – zásyp jezírka, ZL č. 7, **činí 19 352,62 Kč bez DPH.**

a jsou podrobně vymezeny v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. ZL č.1 - ZL č.7.

V rámci výše uvedených změnových listů jsou realizovány vícepráce a klasifikace dle písm. a) výše představuje konečný posun pro původní celkovou cenu dle smlouvy. Podrobnosti jsou tak stanoveny v rámci jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

* 1. V důsledku změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v čl. II, odst. 5 smlouvy takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH |  2 997 977,03 Kč  |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 |  214 648,36 Kč |
| Celková cena bez DPH po dodatku č.1 |  3 212 625,39 Kč |
| DPH po dodatku č. 1 |  674 651,33 Kč |
| Celková cena včetně DPH po dodatku č. 1 |  3 887 276,72 Kč |

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

Závěrečná ustanovení

## 1. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu dodatku bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentua Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran

3. Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.

4. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.

## 5. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 634/23 ze dne 18. 10.2023.

**PŘÍLOHY DODATKU Č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1  | Změnové listy č.: ZL č. 1 - ZL č. 7 |

V Rakovníku V Říčanech

 …………………………………………. …………………………………………… objednatel zhotovitel

 Město Rakovník ENVIROMENTAL BUILDING a.s.

 PaedDr. Luděk Štíbr Lukáš Novotný

 starosta člen správní rady