### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1737/ORM/2021 ze dne 1. 11. 2021, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1335/23-RM ze dne 5. 10. 2023 na provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci stavby „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“.

1.

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

IČO:	00286010

DIČ:	CZ00286010

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Libor Kouba, investiční oddělení

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		ARCHAIA Brno z.ú., se sídlem Bezručova 78/15, 602 00 Brno

zastoupený:		Mgr. Markem Peškou, Ph.D., ředitelem

k dalšímu jednání oprávněn: Mgr. Jakub Těsnohlídek

IČO: 			26268469

DIČ: 			CZ26268469

(dále jen „zhotovitel“)

2.

Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1737/ORM/2021, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“ (dále jen „smlouva“).

  - V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je navýšení objemu archeologických prací v důsledku objevu neočekávaných nálezů nadregionálního významu a tím i navýšení ceny za dílo.

3.

# Předmět dodatku

3.1. 	V průběhu plnění smlouvy byly objeveny archeologické nálezy v rozsahu podstatně převyšujícím předpokládané množství archeologických nálezů v době uzavírání smlouvy. Nutno konstatovat, že mezi těmito archeologickými nálezy byly zahrnuty i významné archeologické nálezy nadnárodního významu. Toto zvýšené množství archeologických nálezů podstatně navýšilo časovou náročnost konzervace, zpracování a dokumentace archeologických situací v rámci plnění smlouvy (vč. zpracování nálezového zprávy). Časová náročnost těchto činností byla umocněna rovněž vysokou odbornou a časovou náročností řádného zkoumání významných archeologických nálezů.

Nutno zdůraznit, že zvýšené množství archeologických nálezů a objevení vysoce významných archeologických nálezů nemohl zhotovitel ani objednatel jednající s náležitou péčí předvídat. Jeví se proto jako nanejvýš vhodné navýšit o tuto nepředvídatelně zvýšenou časovou náročnost činností zhotovitele odměnu zhotovitele za plnění smlouvy.

V rámci plnění smlouvy dále vyvstala potřeba hloubení výkopu po obvodu základů domu, které si bude vyžadovat přítomnost odborného pracovníka zhotovitele a příp. další činnosti této osoby související s dokumentací a exkavací archeologických nálezů. Tyto činnosti zhotovitele byly ze strany objednatele požadovány až po uzavření smlouvy a jeví se tedy jako nanejvýš vhodné navýšit odměnu zhotovitele ze smlouvy právě o odměnu za provedení těchto dodatečně požadovaných prací.

V rámci plnění smlouvy dále vyvstala potřeba provedení doplňkového SHP, který nebyl objednatelem v době uzavírání smlouvy požadován. I v tomto ohledu se jeví jako nanejvýš vhodné navýšit odměnu zhotovitele ze smlouvy právě o odměnu za provedení těchto dodatečně požadovaných prací.

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly na navýšení ceny za dílo dle nákladů v souvislosti s vykonávaným druhem těchto činností následovně:

Předpokládané náklady od 1. 8. 2023 do ukončení ZAV

| Druh činnosti | Zařazení a sazba pracovníka | Počet hodin | Celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dohled, dokumentace a případná exkavace při hloubení výkopu po obvodu základů domu | Archeolog (A) 470,- Kč/hod | 30 | 14.100 |
|  | Specialista archeologického výzkumu (SAV) 260,- Kč/hod | 30 | 7.800 |
| Konzervace nálezů | Specialista archeologického výzkumu (SAV) 260,- Kč/hod | 100 | 26.000 |
| Inventarizace nálezů | Specialista archeologického výzkumu (SAV) 260,- Kč/hod | 250 | 65 000 |
| Zpracování dokumentace | Archeolog (A) 470,- Kč/hod | 30 | 14.100 |
|  | Specialista archeologického výzkumu (SAV) 260,- Kč/hod | 40 | 10.400 |
| Dokumentace nálezů | Specialista archeologického výzkumu (SAV) 260,- Kč/hod | 50 | 13.000 |
| Vyhodnocení výzkumu, zhotovení nálezové zprávy, příprava podkladů pro výstavu | Archeolog (A) 470,- Kč/hod | 160 | 75.200 |
| Zpracování doplňkového SHP | Stavební historik, 470,- Kč/hod | 80 | 37.600 |
| Celkem Kč bez DPH: |  |  | 263.200 |

3.2.  S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 4.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„4.2. Cena za dílo dle této smlouvy, dohodnutá jako nejvýše přípustná, nepřesáhne částku 761 200,- Kč (slovy sedm set šedesát jedna tisíc dvě stě korun českých) bez DPH 21%.

Cena za dílo dle SOD bez DPH činí 				498 000,- Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH činí					263 200,- Kč

Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH činí 		761 200,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

3.3.  Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanovením tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.4.  Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních.

3.5.  Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

3.6.  Platnosti tento dodatek č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

3.7.	Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jihlavy ze dne ….. č. …/23-RM.

V Jihlavě dne 20. 10. 2023		                             V Brně dne 20. 10. 2023

Za objednatele:						    Za Zhotovitele:

………………………………………. 			………………………………………...

Mgr. Petr Ryška Mgr. 				Mgr. Marek Peška, Ph.D.

Primátor							ředitel