**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo na stavbu **„Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000-3,633, 2.Etapa km 1,881 - 3,633** stavba č. 4343uzavřené dne 1.7.2022 mezi smluvními stranami

* 1. **Objednatel:**

název **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

zastoupený: Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

* 1. **Zhotovitel:**

název **OHLA ŽS, a.s.**

sídlo Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

zastoupený: xxx

 xxx

IČO / DIČ: 46342796 / CZ46342796

Zápis v obchodním rejstříku: Zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695.

V souladu se zněním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy:

**Čl. 3. Předmět smlouvy** – na konci odst. 3.1. se doplňuje nový text, který zní:

Předmětem díla jsou další práce (tzv. „vícepráce“) v rozsahu a cenové specifikaci tak, je je uvedeno ve Změnovém listu č. 1, který jako nedílná součást, tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Z předmětu díla se vypouští práce (tzv. „méněpráce“ v rozsahu a cenové specifikaci tak, jak je uvedeno ve Změnovém listu č. 1, který jako nedílná součást, tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

**Čl. 7. Cena díla a platební podmínky** – odst. 7.1. se ruší a nově zní takto:

* 1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Původní celková cena díla bez DPH 163 900 000,00 Kč bez DPH

Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH - 1 855 302,38 Kč bez DPH

Dodatečné práce práce dle dodatku č. 1 bez DPH   488 695,54 Kč bez DPH

Nová celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 162 533 393,16 Kč bez DPH

Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 ze dne 11.10.2023.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: V Ostravě dne 25.10. 2023xxx…………………………………**Ing. Jiří Tkáč**generální ředitel | Za zhotovitele:V Brně dne 24.10.2023xxx…………………………………**xxx**xxxxxx…………………………………**xxx**xxx |